## Sayfa1
ANKARA ADALET SARAYI PROJESİ SÜLSER MÜHENDİSLİK İLAVE İŞLER TAKİP FORMU
TUTANAK BİLGİLERİ | [5 empty] | SÜLSER İŞÇİLİK |  |  |  | RECTEN ALINAN |  |  |  | REC MALZEME |  |  | REC MALZEME |  |  | RECTEN ALINAN | TOPLAM TUTAR
Hakediş No | Tutanak No | Tarih | Blok | Kat | Mahal | Usta Ad. | Usta Birim Fiyat | Yardımcı Ad. | Yardımcı Birim Fiyat | Usta Ad. | Usta Birim Fiyat | Yardımcı Ad. | Yardımcı Birim Fiyat | Kullanılan Malzeme Cinsi | MİKTAR | Birim | Kullanılan Malzeme Cinsi | MİKTAR | Birim |  | 0
| 1 | 2025-11-06 | C5 | 0.20 | C-Z-104 | 1 | [13 empty] | 2147
7216
| 2 | 2025-11-06 | C | -4.80 | C-AZ-202/203 | 2 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 70 | MT |  |  |  | 4210
[14 empty] | DU50 | 15 | MT |  |  |  | 4338
| 3 | 2025-11-08 | C7 | -10.60 | C-B1-519 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20LİK GAZBETON | 14.5 | M2
| 4 | 2025-11-10 | C5 | 0.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20LİK GAZBETON | 9.2 | M2
| 5 | 2025-11-09 | C7 | -4.80 | C-AZ-432 | 1 |  | 1
| 6 | 2025-11-09 | C6 | -4.80 | C-AZ-257 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 15LİK GAZBETON | 4.5 | M2
| 7 | 2025-11-25 | C3 | 0.20 | C-Z-083 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | DU50 | 19.2 | MT | DU50 | 19.2 |  | 3286.47
| 8 | 2025-11-25 | C6 | -4.80 | C-AZ-401 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | DU50 | 14.4 | MT
| 9 | 2025-11-27 | C6 | -10.20 | C-B1-159A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 15LİK GAZBETON | 4.68 | M2
| 10 | 2025-11-28 | C5 | 0.20 | C-Z-115 | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 35.82 | M2
[14 empty] | DC100 | 43.2 | MT
| 11 | 2025-11-29 | C6 | -4.80 | C-AZ-401 | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | DC50 | 19.2 | MT | DC50 | 19.2 | MT
| 12 | 2025-12-01 | C3 | 5.20 | C-1-067 | 1 |  | 1 | [5 empty] | DC100 | 2.6 | MT
[14 empty] | DU100 | 9.6 | MT
| 13 | 2025-12-02 | C6 | -10.20 | C-B1-459 | 3 | [7 empty] | 15LİK GAZBETON | 31.45 | M2
| 17 | 2025-12-16 | C7 | -4.80 | C-AZ-198/189/193 | 2 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 2 | MT
[14 empty] | DC100 | 9.7 | MT
[14 empty] | DU50 | 4.85 | MT
[14 empty] | FX ULTRA | 6.5 | M2
| 18 | 2025-12-16 | C6 | -10.20 | C-B1-174-175-176 | 1 |  | 1
| 19 | 2025-12-16 | C5 | 0.20 | C-Z-105/106/107/108 | 6 |  | 4 | [5 empty] | DU100 | 121.5 | MT
[14 empty] | FX ULTRA | 200.64 | M2
| 20 | 2025-12-17 | C5 | 10.20 | C-2-213/214 | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2922
| 21 | 2025-12-17 | C7 | -4,80 | C-AZ-442 | 1 |  | 1
| 22 | 2025-12-17 | C6 | -4.80 | C-AZ-289 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2922
| 23 | 2025-12-18 | C3 | 5.20 | C-1-294/296 | 2 |  |  |  | 1
| 24 | 2025-12-18 | C7 | -4.80 | C-AZ-198 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 25 | 2025-12-19 | C3 | 5.20 | C-1-311 | 1 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 1.5 | MT | DU100 | 1.5 | MT
[14 empty] | DC100 | 18.95 | MT | DC100 | 18.95 | MT
| 26 | 2025-12-19 | C6 | -4.80 | C-AZ-389 | 1
| 27 | 2025-12-25 | C3 | 15.20 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1126.44
| 28 | 2025-12-25 | C7 | -4.80 | C-AZ-205 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 15LİK GAZBETON | 2 | M2 | 15LİK GAZBETON | 2 | M2
[14 empty] | FX ULTRA | 14.5 | M2 | FX ULTRA | 14.5 | M2
| 29 | 2025-12-25 | C7 | -10.60 | [9 empty] | DU50 | 60
[14 empty] | DC50 | 30
| 30 | 2025-12-26 | C6 | -4.80 | C-AZ-404 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 8 | MT | 40*40*2 | 8 | MT
| 31 | 2025-12-26 | C7 | -4.80 | C-AZ-445/446/447 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 19.3 |  | 40*4**2 | 6 | MT
[14 empty] | 20*40*2 | 5.2 |  | 20*40*2 | 3 | MT
[14 empty] | 60*40*2 | 9.8 |  | 60*40*2 | 9 | MT
| 32 | 2025-12-26 | C3 | 5.20 | C-1-91/92 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 20LİK GAZBETON | 8 |  | 20LİK GAZBETON | 5
[14 empty] | BETON | 0.4 |  | BETON | 0.2
| 33 | 2025-12-27 | C7 | -4.80 | C-AZ-213/215/218 | 3 | [7 empty] | 40*40*2 | 13
| 34 | 2025-12-27 | C7 | -4.80 | C-AZ-205 | 3 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 35
| 35 | 2025-12-28 | C6 | -4.80 | C-AZ-423 | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 18
| 36 | 2025-12-28 | C3 | 0.20 |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 26
| 37 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 7
| 38 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 26
| 39 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 56
| 40 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 56
| 41 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 57
| 42 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 35
| 43 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 52
| 47 | 2026-01-05 | C7 | -10.60 | C-B1-306 | 3
| 48 | 2026-01-05 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 15LİK GAZBETON | 143
143 M2 GAZBETON 15LİK
| 49 | 2026-01-17 | C3 | 5.20 |  | 3 | [7 empty] | FX ULTRA | 10
| 50 | 2026-01-25 | C3 | 10.20 |  |  |  | 2
| 51 | 2026-02-09 | C7 | -4.80 |  | 3 |  | 1
| 52 | 2026-02-13 | C6-7 | -10.60 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 53 | 2026-02-16 | C3-C5 | 5.20 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 40*40*2 | 77.44
| 54 | 2026-02-25 | C3 | 5.20 |  | 2 | [7 empty] | 20LİK GAZBETON | 4.5
| 55 | 2026-02-26 | C3 | 5.20 |  | 3 | [7 empty] | 20LİK GAZBETON | 9
| 56 | 2026-02-27 | C7 | -10.60 |  | 2 | [7 empty] | 2OLİK GAZBETON | 9
| 57 | 2026-03-10 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | FX ULTRA | 30 | M2 | FX ULTRA | 20 | M2
| 58 | 2026-03-11 | C5 | 5.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 25
| 59 | 2026-03-12 | C3 | 5.20 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | FX ULTRA | 35 | M2 | FX ULTRA | 25 | M2
| 60 | 2026-03-13 | C3 | 10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 25
| 61 | 2026-03-13 | C5 | 5.20 | C5-1-213/214 | 2
| 62 | 2026-03-13 | C7 | -4.80 | C-AZ-194 | 2 | [7 empty] | FX ULTRA | 52
[14 empty] | 4 CM MİNERAL YÜN | 26
| 63 | 2026-03-13 | C6-7 | -4.80 |  | 1
| 64 | 2026-03-13 | C5 | 25.20 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 65 | 2026-03-13 | C4 | 0.20 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 42 | MT | 40*40*2 | 25 | MT
| 66 | 2026-03-14 | C5 |  |  | 1
| 67 | 2026-03-14 | C5 |  |  | 1
| 68 | 2026-03-15 | C5 |  |  | 1
| 69 | 2026-03-13 | C3 |  |  | 1
| 70 | 2026-03-12 | C3 |  |  | 1
| 71 | 2026-03-11 | C5 |  |  | 1
| 72 | 2026-03-10 | C3 |  |  | 1
| 73 | 2026-03-09 | C3 |  |  | 1
| 74 | 2026-03-16 | C5 |  |  | 1
| 75 | 2026-03-17 | C5 | 15.20 |  | 1
| 76 | 2026-03-18 | C5 | 15.20 |  | 1
| 77 | 2026-03-24 | C5 | 15.20 |  | 1
| 78 | 2026-03-25 | C5 | 15.20 |  | 1
| 79 | 2026-03-26 | C5 | 20.20 |  | 2
| 80 | 2026-03-27 | C5 | 15.20 |  | 1
| 81 | 2026-03-27 | C5 | 20.20 |  |  |  | 4
| 82 | 2026-03-28 | C7 | -10.60 | [9 empty] | GEOFAM 10 CM | 94 | PAKET | GEOFAM 10 CM | 94 | PAKET
| 83 | 2026-03-28 | C5 | 10.20 |  |  |  | 1
| 84 | 2026-03-29 | C5 | 10.20 |  |  |  | 1
| 85 | 2026-03-29 | C5 | 20.20 |  | 2 |  |  |  | 2
| 86 | 2026-03-29 | C5 | 15.20 |  | 2
| 87 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  | 1
| 88 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  |  |  | 1
| 89 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  | 1
| 90 | 2026-03-31 | C5 | 15.20 |  | 1
| 91 | 2026-03-31 | C5 | 15.20 |  | 7
| 92 | 2026-03-29 | C3 | MC03 |  | 6 |  |  |  | 6
| 93 | 2026-04-01 | C5 | 15.20 |  |  |  | 1
| 94 | 2026-04-13 | C3 | 0.20 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 95 | 2026-04-14 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1
| 96 | 2026-04-15 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1
| 97 | 2026-04-16 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15 | M2
| 98 | 2026-04-17 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15 | M2
| 99 | 2026-04-18 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 100 | 2026-04-19 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 101 | 2026-04-20 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 102 | 2026-04-21 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 103 | 2026-04-22 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 104 | 2026-04-23 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
| 105 | 2026-04-24 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 30
| 106 | 2026-04-25 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 25

## Sayfa2
ANKARA ADALET SARAYI PROJESİ SÜLSER MÜHENDİSLİK İLAVE İŞLER TAKİP FORMU
| Tarih | Tutanak No | İmalat Açıklaması | Yevmiye Detayı | Birim | Miktar | Ücret | Toplam Ücret | Malzeme Açıklaması | Birim | Miktar | Hakediş Durumu | Hakediş No | Birim Fiyat (TL) | Toplam Tutar (TL)
| 2025-11-06 | 1 | C5 0.20 C-Z-104 mahali betonarme bozuk olduğu için rec tarafından taksimat söktürüldü. | 1 Usta | yevmiye | 1 |  | 0
| 2025-11-06 | 2 | C Blok alt zemin kat C-AZ-202 ve C-AZ-203 mahallerinde bulunan alçıpan duvar imalatlarına ait DU profilleri, saha içi sirkülasyon sırasında mekanik darbelere maruz kalarak deformasyona uğramıştır.Deforme olan profiller tespit edilerek sökülmüş, yerine yeni DU profilleri montajı gerçekleştirilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | DU100 | m | 70
[6 empty] | 1 |  | 0 | DU50 | m | 15
| 2025-11-08 | 3 | C7 Blok -10.60 kotunda bulunan gazbeton duvar imalatı, saha içi taşıma ve malzeme hareketleri sırasında yıkılmıştır. Durum fotoğraf ile kayıt altına alınmış olup, yıkılan duvar proje doğrultusunda yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 14.5
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-10 | 4 | C5 Blok 0.20 kotunda bulunan gazbeton duvar imalatı,kaba inşaat çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Durum fotoğraf ile kayıt altına alınmış olup, yıkılan duvar proje doğrultusunda yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 9.2
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-09 | 5 | C7 Blok -4.80 kotunda bulunan gazbeton duvar taksimatları, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında sökülmüştür. Sökülen alanlar tespit edilip tamiratı yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-09 | 6 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-257 mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında yıkılmıştır. yıkılan duvar proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | 15 cm Gazbeton | m² | 4.5
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-25 | 7 | C3 Blok 0.20 kotu C-Z-083 mahalinde bulunan alçıpan duvar karkas imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DU50 | m | 19.2
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-25 | 8 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-401 mahalinde bulunan alçıpan duvar karkas imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DU50 | m | 14.4
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-27 | 9 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-159A mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, mekanik çalışmaları sırasında yıkılmıştır.Yıkılan duvarlar proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | 15 cm Gazbeton | m² | 4.68
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-11-28 | 10 | C5 Blok 0.20 kotu C-Z-115 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür.zarar gören alanlar tespit edilip tekrar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 35.82
[6 empty] | 2 |  | 0 | DC100 | m | 43.2
| 2026-11-29 | 11 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-401 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı,elektrik çalışmaları sırasında karkas yamulmuş, yalıtım plakaları sökülmüş ve zarar görmüştür.zarar gören alanlar tespit edilip tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DC50 | m² | 19.2
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-12-01 | 12 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-067 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı, iskele taşıma sırasında karkasın yamulması sonucu zarar görmüş olup, hasarlı bölgeler tespit edilerek yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DC100 | m | 2.6
[6 empty] | 1 |  | 0 | DU100 | m | 9.6
| 2025-12-02 | 13 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-459 mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, dış cepheden gelen darbe etkisi nedeniyle yıkılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  | 0 | 15 cm Gazbeton | m² | 31.45
| 2025-12-05 | 14 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-KASIM | 2 İSG Personeli | ücret | 2 | 62500 | 125000
| 2025-12-05 | 15 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-EKİM | 2 İSG Personeli | ücret | 1.26 | 62500 | 78750
| 2025-12-05 | 16 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-EYLÜL | 1 İSG Personeli | ücret | 0.8666 | 62500 | 54162.5
| 2025-12-16 | 17 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-189/193/198 mahallerinde bulunan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | DU100 | m | 2
[8 empty] | 0 | DC100 | m | 9.7
[6 empty] | 1 |  | 0 | DU50 | m | 4.85
[8 empty] | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 6.5
İPTAL | 2025-12-16 | 18 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-174/175/176 mahallerinde yapılan ano çıtaları, mekanik çalışmaları sırasında sökülmüş, zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2025-12-16 | 19 | C5 Blok 0.20 kotu C-Z-105/106/107/108 mahallerinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elektrik ve mekanik imalatlar sırasında zarar görmüş olup duvarlar mastarından çıkmıştır. Zarar gören duvarların gerekli düzeltme ve yeniden imalatları tarafımızca yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yardımcısı | yevmiye | 3 |  | 0 | DU100 | m | 121.5
[6 empty] | 2 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 200.64
| 2025-12-17 | 20 | C5 Blok 10.20 kotu C-2-213/214 mahallerinde yapılan alçı sıva imalatı, yağış ile birlikte şafttan gelen su ve kaba imalatları atıkları nedeniyle zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  | 0
| 2025-12-17 | 21 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-442 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-12-17 | 22 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-389 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elekrik proje revizyonu ile gelen kartlı geçiş imalatı sebebiyle tekrar açılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-12-18 | 23 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-294/296 mahallerinde yapılan alçıpan duvar aplikasyonu, mekanik çalışmaları nedeniyle zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  | 0
| 2025-12-18 | 24 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-198 mahalinde yapılan alçıpan duvar karkas imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları nedeniyle sökülmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DU100 | m | 1.5
[6 empty] | 1 |  | 0 | DC100 | m | 18.95
| 2025-12-19 | 25 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-311 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüş olup duvarlar mastarından çıkmıştır. Zarar gören duvarların gerekli düzeltmelari tarafımızca yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | DU100 | m | 0.5
[6 empty] | 1 |  | 0 | DC100 | m | 9.7
İPTAL | 2025-12-19 | 26 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-389 mahalinde yapılan alçı sıva imalatı, elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüş olup tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2025-12-25 | 27 | 15.20 kotu C3 Blok genelinde, duvar aplikasyonuna engel teşkil eden kaba imalattan kalan demirler kesilerek imalat için uygun hale getirilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-12-25 | 28 | C7 Blok C-AZ-205 mahallinde bulunan gazbeton duvar ve alçıpan duvar imalatlarına zarar verilmiş olup, ilgili imalatlar tarafımızca onarılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | 15 cm Gazbeton | m² | 2
[6 empty] | 1 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 14.5
| 2025-12-25 | 29 | Stok alanında bulunan galvaniz profillerin üzerine demir konulması nedeniyle profiller zarar görmüş, yamulan ve kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilmiştir. |  |  |  |  | 0 | DU50 | m | 60
[8 empty] | 0 | DC50 | m | 30
| 2025-12-26 | 30 | C6 Blok C-AZ-404 mahallinde bulunan Hilton lavabo güçlendirmesi, mekanik çalışmalar nedeniyle zarar görmüş olup, ilgili imalat tarafımızca düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  | 0 | 40*40*2 mm Kutu Profil
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2025-12-26 | 31 | C7 Blok C-AZ-445/446/447 mahallerine kutu profil duvarlar ve güçlendirmeler sökülmüş, zarar verilmiştir. İmalatlar tarafımızca proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 19.3
[8 empty] | 0 | 20*40*2 mm Kutu Profil | m | 5.2
[6 empty] | 2 |  | 0 | 60*40*2 mm Kutu Profil | m | 9.8
| 2025-12-26 | 32 | C3 Blok C-1-091/092 mahallerinde mekanik çalışmalar sırasında manlift kullanımı nedeniyle duvar imalatı zarar görmüş olup, ilgili imalat tarafımızca sökülerek yeniden yapılmıştır. | 8 Usta | yevmiye | 8 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 8
[8 empty] | 0 | Beton | m³ | 0.4
| 2026-12-27 | 33 | C7 Blok C-AZ-213/215/218 mahallerine kutu profil duvarlar ve güçlendirmeler sökülmüş, zarar verilmiştir. İmalatlar tarafımızca proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  | 0 | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 13
| 2026-12-27 | 34 | C7 Blok C-AZ-205 mahalinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 35
[6 empty] | 2 |  | 0
| 2026-12-28 | 35 | C7 Blok C-AZ-423 mahalinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 18
[6 empty] | 2 |  | 0
| 2026-12-28 | 36 | Zemin kat C3 Blok genelinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 26
[6 empty] | 2 |  | 0
| 2026-03-13 | 37 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-AĞUSTOS | Düz işçi | yevmiye | 7 |  | 0
| 2026-03-13 | 38 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın eylül ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-EYLÜL | Metin Koç (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 7 |  | 0
[6 empty] | 19 |  | 0
| 2026-03-13 | 39 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın ekim ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-EKİM | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 31 |  | 0
[6 empty] | 25 |  | 0
| 2026-03-13 | 40 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın kasım ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-KASIM | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 30 |  | 0
[6 empty] | 26 |  | 0
| 2026-03-13 | 41 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın aralık ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-ARALIK | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 29 |  | 0
[6 empty] | 28 |  | 0
| 2026-03-13 | 42 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın ocak ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-OCAK | Mustafa Artok (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 9 |  | 0
[6 empty] | 26 |  | 0
| 2026-03-13 | 43 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın şubat ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-ŞUBAT | Mustafa Artok (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 27 |  | 0
[6 empty] | 25 |  | 0
| 2026-03-13 | 44 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-ARALIK | 2 İSG Personeli | ücret | 2 |  | 0
| 2026-03-13 | 45 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-OCAK | 2 İSG Personeli | ücret | 2 |  | 0
| 2026-03-13 | 46 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-ŞUBAT | 2 İSG Personeli | ücret | 2 |  | 0
| 2026-03-13 | 47 | Bodrum kat C7 Blok C-B1-306 mahalinde rampa perdesi için kalıp imalatı sırasında sıvası tamamlanan duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören alanlarda sıva ve saten tamiratları yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  | 0
| 2026-01-05 | 48 | REC talebi ile mobilizasyon alanında mekanik oda inşaa edildi. 143 m2 gazbeton duvar yapıldı. | 4 Usta | yevmiye | 4 |  | 0
|  |  | (1.1.1) 15 cm kalınlığında gazbeton yapılması |  | m² | 143 |  | 0 | 15 cm kalınlığında gazbeton yapılması | m² | 143
| 2026-01-17 | 49 | C3 Blok 5.20 kotunda mekanik firmasının çalışmaları sırasında imalatı tamamlanmış alçıpan duvara manlıft ile çarparak zarar vermiştir. Zarar gören alanlar sökülüp tekrar yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
| 2026-01-25 | 50 | C3 Blok 10.20 kotunda yağış nedeniyle biriken su, imalat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla tarafımızca tahliye edilmiştir. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
| 2026-02-09 | 51 | C7 Blok -4.80 kotu B Blok tarafında cephe kalıp imalatı sırasında cephe duvarlarına zarar verilmiş olup, REC talebi doğrultusunda alçıpan giydirme duvar profilleri sökülmüştür. | 3 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  | 0
[6 empty] | 1 |  | 0
| 2026-02-13 | 52 | C6-7 Bloklar -10.60 kotunda yağış nedeniyle biriken su, imalat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla tarafımızca tahliye edilmiştir | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0
| 2026-02-16 | 53 | C3 ve C5 bloklarında bulunan çöp şutlarında, REC talebi doğrultusunda kutu profiller kullanılarak etrafı kapatılmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  | 0 | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 77.44
| 2026-02-25 | 54 | C3 Blok 5.20 kotundagüvenlik ağının sökülmesi sırasında gazbeton duvarlarda lokal kırıklar ve yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 4.5
| 2026-02-26 | 55 | C5 Blok 10.20 kotunda güvenlik ağının sökülmesi sırasında gazbeton duvarlarda lokal kırıklar ve yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 3 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 9
| 2026-02-27 | 56 | C7 Blok -10.60 kotunda cephe gazbeton duvarında domino firması kalıp çalışmaları sırasında yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  | 0 | 20 cm gazbeton | m² | 9