## Sayfa1
ANKARA ADALET SARAYI PROJESİ SÜLSER MÜHENDİSLİK İLAVE İŞLER TAKİP FORMU
| TUTANAK BİLGİLERİ | [5 empty] | SÜLSER İŞÇİLİK |  |  |  | RECTEN ALINAN |  |  |  | REC MALZEME |  |  | REC MALZEME |  |  | RECTEN ALINAN | TOPLAM TUTAR
| Hakediş No | Tutanak No | Tarih | Blok | Kat | Mahal | Usta Ad. | Usta Birim Fiyat | Yardımcı Ad. | Yardımcı Birim Fiyat | Usta Ad. | Usta Birim Fiyat | Yardımcı Ad. | Yardımcı Birim Fiyat | Kullanılan Malzeme Cinsi | MİKTAR | Birim | Kullanılan Malzeme Cinsi | MİKTAR | Birim
|  | 1 | 2025-11-06 | C5 | 0.20 | C-Z-104 | 1 | [13 empty] | 2147
7216
|  | 2 | 2025-11-06 | C | -4.80 | C-AZ-202/203 | 2 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 70 | MT |  |  |  | 4210
[15 empty] | DU50 | 15 | MT |  |  |  | 4338
|  | 3 | 2025-11-08 | C7 | -10.60 | C-B1-519 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20LİK GAZBETON | 14.5 | M2
|  | 4 | 2025-11-10 | C5 | 0.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20LİK GAZBETON | 9.2 | M2
|  | 5 | 2025-11-09 | C7 | -4.80 | C-AZ-432 | 1 |  | 1
|  | 6 | 2025-11-09 | C6 | -4.80 | C-AZ-257 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 15LİK GAZBETON | 4.5 | M2
|  | 7 | 2025-11-25 | C3 | 0.20 | C-Z-083 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | DU50 | 19.2 | MT | DU50 | 19.2 |  | 3286.47
|  | 8 | 2025-11-25 | C6 | -4.80 | C-AZ-401 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | DU50 | 14.4 | MT
|  | 9 | 2025-11-27 | C6 | -10.20 | C-B1-159A | 1 |  | 1 | [5 empty] | 15LİK GAZBETON | 4.68 | M2
|  | 10 | 2025-11-28 | C5 | 0.20 | C-Z-115 | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 35.82 | M2
[15 empty] | DC100 | 43.2 | MT
|  | 11 | 2025-11-29 | C6 | -4.80 | C-AZ-401 | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | DC50 | 19.2 | MT | DC50 | 19.2 | MT
|  | 12 | 2025-12-01 | C3 | 5.20 | C-1-067 | 1 |  | 1 | [5 empty] | DC100 | 2.6 | MT
[15 empty] | DU100 | 9.6 | MT
|  | 13 | 2025-12-02 | C6 | -10.20 | C-B1-459 | 3 | [7 empty] | 15LİK GAZBETON | 31.45 | M2
|  | 17 | 2025-12-16 | C7 | -4.80 | C-AZ-198/189/193 | 2 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 2 | MT
[15 empty] | DC100 | 9.7 | MT
[15 empty] | DU50 | 4.85 | MT
[15 empty] | FX ULTRA | 6.5 | M2
|  | 18 | 2025-12-16 | C6 | -10.20 | C-B1-174-175-176 | 1 |  | 1
|  | 19 | 2025-12-16 | C5 | 0.20 | C-Z-105/106/107/108 | 6 |  | 4 | [5 empty] | DU100 | 121.5 | MT
[15 empty] | FX ULTRA | 200.64 | M2
|  | 20 | 2025-12-17 | C5 | 10.20 | C-2-213/214 | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2922
|  | 21 | 2025-12-17 | C7 | -4,80 | C-AZ-442 | 1 |  | 1
|  | 22 | 2025-12-17 | C6 | -4.80 | C-AZ-289 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2922
|  | 23 | 2025-12-18 | C3 | 5.20 | C-1-294/296 | 2 |  |  |  | 1
|  | 24 | 2025-12-18 | C7 | -4.80 | C-AZ-198 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 25 | 2025-12-19 | C3 | 5.20 | C-1-311 | 1 |  | 1 | [5 empty] | DU100 | 1.5 | MT | DU100 | 1.5 | MT
[15 empty] | DC100 | 18.95 | MT | DC100 | 18.95 | MT
|  | 26 | 2025-12-19 | C6 | -4.80 | C-AZ-389 | 1
|  | 27 | 2025-12-25 | C3 | 15.20 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1126.44
|  | 28 | 2025-12-25 | C7 | -4.80 | C-AZ-205 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 15LİK GAZBETON | 2 | M2 | 15LİK GAZBETON | 2 | M2
[15 empty] | FX ULTRA | 14.5 | M2 | FX ULTRA | 14.5 | M2
|  | 29 | 2025-12-25 | C7 | -10.60 | [9 empty] | DU50 | 60
[15 empty] | DC50 | 30
|  | 30 | 2025-12-26 | C6 | -4.80 | C-AZ-404 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 8 | MT | 40*40*2 | 8 | MT
|  | 31 | 2025-12-26 | C7 | -4.80 | C-AZ-445/446/447 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 19.3 |  | 40*4**2 | 6 | MT
[15 empty] | 20*40*2 | 5.2 |  | 20*40*2 | 3 | MT
[15 empty] | 60*40*2 | 9.8 |  | 60*40*2 | 9 | MT
|  | 32 | 2025-12-26 | C3 | 5.20 | C-1-91/92 | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 20LİK GAZBETON | 8 |  | 20LİK GAZBETON | 5
[15 empty] | BETON | 0.4 |  | BETON | 0.2
|  | 33 | 2025-12-27 | C7 | -4.80 | C-AZ-213/215/218 | 3 | [7 empty] | 40*40*2 | 13
|  | 34 | 2025-12-27 | C7 | -4.80 | C-AZ-205 | 3 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 35
|  | 35 | 2025-12-28 | C6 | -4.80 | C-AZ-423 | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 18
|  | 36 | 2025-12-28 | C3 | 0.20 |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 26
|  | 37 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 7
|  | 38 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 26
|  | 39 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 56
|  | 40 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 56
|  | 41 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 57
|  | 42 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 35
|  | 43 | 2026-03-13 | C |  |  |  |  | 52
|  | 47 | 2026-01-05 | C7 | -10.60 | C-B1-306 | 3
|  | 48 | 2026-01-05 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 15LİK GAZBETON | 143
143 M2 GAZBETON 15LİK
|  | 49 | 2026-01-17 | C3 | 5.20 |  | 3 | [7 empty] | FX ULTRA | 10
|  | 50 | 2026-01-25 | C3 | 10.20 |  |  |  | 2
|  | 51 | 2026-02-09 | C7 | -4.80 |  | 3 |  | 1
|  | 52 | 2026-02-13 | C6-7 | -10.60 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | 53 | 2026-02-16 | C3-C5 | 5.20 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 40*40*2 | 77.44
|  | 54 | 2026-02-25 | C3 | 5.20 |  | 2 | [7 empty] | 20LİK GAZBETON | 4.5
|  | 55 | 2026-02-26 | C3 | 5.20 |  | 3 | [7 empty] | 20LİK GAZBETON | 9
|  | 56 | 2026-02-27 | C7 | -10.60 |  | 2 | [7 empty] | 2OLİK GAZBETON | 9
|  | 57 | 2026-03-10 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | FX ULTRA | 30 | M2 | FX ULTRA | 20 | M2
|  | 58 | 2026-03-11 | C5 | 5.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 25
|  | 59 | 2026-03-12 | C3 | 5.20 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | FX ULTRA | 35 | M2 | FX ULTRA | 25 | M2
|  | 60 | 2026-03-13 | C3 | 10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX ULTRA | 25
|  | 61 | 2026-03-13 | C5 | 5.20 | C5-1-213/214 | 2
|  | 62 | 2026-03-13 | C7 | -4.80 | C-AZ-194 | 2 | [7 empty] | FX ULTRA | 52
[15 empty] | 4 CM MİNERAL YÜN | 26
|  | 63 | 2026-03-13 | C6-7 | -4.80 |  | 1
|  | 64 | 2026-03-13 | C5 | 25.20 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 65 | 2026-03-13 | C4 | 0.20 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 40*40*2 | 42 | MT | 40*40*2 | 25 | MT
|  | 66 | 2026-03-14 | C5 |  |  | 1
|  | 67 | 2026-03-14 | C5 |  |  | 1
|  | 68 | 2026-03-15 | C5 |  |  | 1
|  | 69 | 2026-03-13 | C3 |  |  | 1
|  | 70 | 2026-03-12 | C3 |  |  | 1
|  | 71 | 2026-03-11 | C5 |  |  | 1
|  | 72 | 2026-03-10 | C3 |  |  | 1
|  | 73 | 2026-03-09 | C3 |  |  | 1
|  | 74 | 2026-03-16 | C5 |  |  | 1
|  | 75 | 2026-03-17 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 76 | 2026-03-18 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 77 | 2026-03-24 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 78 | 2026-03-25 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 79 | 2026-03-26 | C5 | 20.20 |  | 2
|  | 80 | 2026-03-27 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 81 | 2026-03-27 | C5 | 20.20 |  |  |  | 4
|  | 82 | 2026-03-28 | C7 | -10.60 | [9 empty] | GEOFAM 10 CM | 94 | PAKET | GEOFAM 10 CM | 94 | PAKET
|  | 83 | 2026-03-28 | C5 | 10.20 |  |  |  | 1
|  | 84 | 2026-03-29 | C5 | 10.20 |  |  |  | 1
|  | 85 | 2026-03-29 | C5 | 20.20 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | 86 | 2026-03-29 | C5 | 15.20 |  | 2
|  | 87 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 88 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  |  |  | 1
|  | 89 | 2026-03-30 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 90 | 2026-03-31 | C5 | 15.20 |  | 1
|  | 91 | 2026-03-31 | C5 | 15.20 |  | 7
|  | 92 | 2026-03-29 | C3 | MC03 |  | 6 |  |  |  | 6
|  | 93 | 2026-04-01 | C5 | 15.20 |  |  |  | 1
|  | 94 | 2026-04-13 | C3 | 0.20 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2
|  | 95 | 2026-04-14 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1
|  | 96 | 2026-04-15 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1
|  | 97 | 2026-04-16 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15 | M2
|  | 98 | 2026-04-17 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15 | M2
|  | 99 | 2026-04-18 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 100 | 2026-04-19 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 101 | 2026-04-20 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 102 | 2026-04-21 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 103 | 2026-04-22 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 104 | 2026-04-23 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 15
|  | 105 | 2026-04-24 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 30
|  | 106 | 2026-04-25 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX ULTRA | 25
|  | 107 | 2026-06-08 | C BLOK
|  | 108 | 2026-06-08 | C BLOK
|  | 109 | 2026-06-08 | C BLOK
|  | 110 | 2026-04-04 | C3 | MC03 MERDİVENİ |  | 5
|  | 111 | 2026-04-09 | C4 | 10.20 |  | 1
|  | 112 | 2026-04-09 | C5 | 25.20 |  | 3
|  | 113 | 2026-04-11 | C4 | 15.20 |  | 1
|  | 114 | 2026-04-13 | C3 | 25.20 |  | 1
|  | 115 | 2026-04-14 | C5 | 0.20 | C-Z-225 . C-Z-226 | 1 |  | 1
|  | 116 | 2026-04-21 | C4 | 20.20 |  | 2
|  | 117 | 2026-04-22 | C4 | 5.20 |  | 2
İPTAL |  | 118 | 2026-04-21 | C3 | 5.20 |  | 2 |  | 1
İPTAL |  | 119 | 2026-04-22 | C3 | 10.20 |  | 2 |  | 1
İPTAL |  | 120 | 2026-04-23 | C3 | 15.20 |  | 2 |  | 1
|  | 121 | 2026-04-24 | C3 | 20.20 |  | 2 |  | 1
|  | 122 | 2026-04-25 | C3 | 25.20 |  | 2 |  | 1
İPTAL |  | 123 | 2026-04-26 | C5 | 5.20-10.20 |  | 4 |  | 1
İPTAL |  | 124 | 2026-04-25 | C5 | 20.20 | C-4-319/100 | 1 |  | 1
|  | 125 | 2026-04-26 | C5 | 5.20 |  | 4 |  | 4
|  | 126 | 2026-04-27 | C5 | 5.20 |  | 4 |  | 4
|  | 127 | 2026-04-28 | C5 | 25.20 |  | 2 |  | 2
|  | 128 | 2026-04-28 | C5 | 20.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 25 | m²
|  | 129 | 2026-04-28 | C3 | 0.20-5.20-10.20-15.20-20.20-25.20 | [9 empty] | 1.3.5 Saten Alçı Yapılması | 789.6 | m²
|  | 130 | 2026-05-02 | C3 | 15.20 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 40 | m
|  | 131 | 2026-05-03 | C3 | 0.20 |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 15 | m²
|  | 132 | 2026-05-04 | C3 | 15.20 | C-3-311/312/313/314/315/316 | 4 |  | 3 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 40 | m
|  | 133 | 2026-05-08 | C5 | 15.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 30 | m
İPTAL |  | 134 | 2026-05-11 | C5 | 15.20 | C-3-338/339/340/341/342/343 | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 80 | m²
|  | 135 | 2026-05-12 | C5 | 20.20 | ŞM-84 ŞAFT | 1 |  | 1
İPTAL |  | 136 | 2026-05-12 | C3 | 10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 60 | m²
İPTAL |  | 137 | 2026-05-14 | C3 | 5.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 60 | m²
|  | 138 | 2026-05-16 | C5 | 15.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 10 | m²
|  | 139 | 2026-05-18 | C3 | 0.20 |  | 1 |  | 1
|  | 140 | 2026-05-18 | C3 | 0.20 | C-Z-311/319 | 6 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 240 | m²
|  | 141 | 2026-05-20 | C5 | 0.20 |  |  |  | 1
|  | 142 | 2026-05-12 | C5 | 5.20 | C-1-034 | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 13 | m²
[15 empty] | DC100 | 4.4 | m
|  | 143 | 2026-06-04 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 87.12 | m²
|  | 144 | 2026-06-05 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 79.2 | m²
|  | 145 | 2026-06-05 | C3 0.20 |  |  | 2
|  | 146 | 2026-06-06 | C3 0.20 |  |  | 3 | [7 empty] | FX Ultra Alçıpan | 52.8 | m²
|  | 147 | 2026-06-05 | C3 0.20 |  |  | 2
|  | 148 | 2026-06-06 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 92.4 | m²
|  | 149 | 2026-06-07 | MC10 MERDİVENİ |  |  | 3
|  | 150 | 2026-06-08 |  |  | C-Z-359/360 | 5 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 31.68 | m²
|  | 151 | 2026-06-09 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 31.68 | m²
|  | 152 | 2026-06-10 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 92.4 | m²
|  | 153 | 2026-06-11 | C3 0.20 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 31.68 | m²
|  | 154 | 2026-06-12 | C5 0.20 |  |  | 6 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 100.32 | m²
|  | 155 | 2026-01-01 |  |  |  | 15 |  | 5
|  | 156 | 2026-02-01 |  |  |  | 16 |  | 7
|  | 157 | 2026-03-01 |  |  |  | 9 |  | 10
|  | 158 | 2026-04-01 |  |  |  | 17 |  | 5
|  | 159 | 2025-12-01 |  |  |  | 6
|  | 160 | 2026-06-17 | C5 | 0.20 | C-Z-227/228 | 2 |  | 2 | [5 empty] | Suya Dayanıklı Alçıpan | 54 | m²
|  | 161 | 2026-06-18 | C5 | 0.20-5.20-15.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 17 | m²
|  | 162 | 2026-06-19 | C3 | 5.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 10 | m²
|  | 163 | 2026-06-21 | C5 | 0.20 | C-Z-355/356/357/358/359/360 | 2 |  | 2
|  | 164 | 2026-06-23 | C5 | 0.20 |  | 1 |  | 1
|  | 165 | 2026-06-17 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 36 | m²
|  | 165A | 2026-06-17 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 37 | m²
|  | 166 | 2026-06-18 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 35 | m²
|  | 166A | 2026-06-18 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 19 | m²
|  | 167 | 2026-06-23 | C3 | 5.20 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 135 | m²
|  | 168 | 2026-06-24 | C3 | 10.20 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 135 | m²
|  | 169 | 2026-06-22 | C5 | 0.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Suya Dayanıklı Alçıpan | 16 | m²
|  | 170 | 2026-06-22 | C3 | 0.20 |  | 1
|  | 170A | 2026-06-22 | C3 | 0.20 |  | 2
|  | 171 | 2026-06-24 | C3 | MERDİVENLER |  | 3
İPTAL |  | 172 | 2026-06-23 | C3 | 0.20 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | 40*40*1.5 mm Kutu Profil | 174.2 | m
İPTAL |  | 173 | 2026-06-24 | C5 | 0.20 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | 40*40*1.5 mm Kutu Profil | 174.2 | m
|  | 174 | 2026-06-25 | C3 | 0.20 | YMC03-YMC13-MC03-MC04-MC17-MC18-MC10 | [8 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | 2811.23 | m²
[15 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | 182.65 | m²
|  | 175 | 2026-06-29 | C5 | 0.20 | C-Z-104-105-106-107-108-109-125-127 | 2 |  | 2
İPTAL |  | 176 | 2026-06-29 | C3 | 5.20-10.20-15.20-20.20-25.20 |  | 2 |  | 2
|  | 177 | 2026-06-30 | C3 | 15.20 |  | 4 |  | 4
|  | 178 | 2026-06-30 | C6-C7 | -4.80 |  |  |  | 3
|  | 179 | 2026-06-30 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 36.96 | m²
|  | 180 | 2026-07-01 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 34.32 | m²
|  | 181 | 2026-07-02 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 26.4 | m²
|  | 182 | 2026-07-06 | C5 | 0.20 |  | 3 |  | 2
|  | 183 | 2026-07-05 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 132 | m²
|  | 184 | 2026-07-06 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 118.8 | m²
|  | 185 | 2026-07-07 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 145.2 | m²
|  | 186 | 2026-07-07 | C5 | 25.20 |  |  |  | 2
İPTAL |  | 187 | 2026-07-07 | C3 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 80*40 kutu profil | 60 | m
|  | 188 | 2026-07-08 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 158.4 | m²
|  | 189 | 2026-07-09 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 132 | m²
|  | 190 | 2026-07-10 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 110.88 | m²
|  | 191 | 2026-07-10 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 26.4 | m²
|  | 192 | 2026-07-11 | C3 | 20.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 6 | m
|  | 193 | 2026-07-11 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 110.88 | m²
|  | 194 | 2026-07-12 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 126.72 | m²
|  | 195 | 2026-07-13 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 126.72 | m²
|  | 196 | 2026-07-14 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 126.72 | m²
|  | 197 | 2026-07-14 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2
|  | 198 | 2026-07-15 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 110.88 | m²
|  | 199 | 2026-07-16 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 121.44 | m²
|  | 200 | 2026-07-16 | C5 | 5.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 42.24 | m²
|  | 201 | 2026-07-15 | C5 | 5.20 | [9 empty] | 30*130 metal asma tavan | 11.7 | m²
|  | 202 | 2026-07-16 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 26.4 | m²
|  | 203 | 2026-07-17 | C5 | 0.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 34.32 | m²
|  | 204 | 2026-07-17 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 134.64 | m²
İPTAL |  | 205 | 2026-07-18 | C5 | YMC15 MERDİVENİ |  | 3
|  | 206 | 2026-07-18 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 145.2 | m²
|  | 207 | 2026-07-18 | C5 | 0.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 34.32 | m²
|  | 208 | 2026-07-19 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 145.2 | m²
|  | 209 | 2026-07-19 | C5 | 0.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 31.68 | m²
[15 empty] | WR ALÇIPANEL | 13.2 | m²
|  | 210 | 2026-07-20 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 145.2 | m²
|  | 211 | 2026-07-21 | C5 | 20 NOLU CEPHE |  | 1 |  | 1
|  | 212 | 2026-07-21 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 116.16 | m²
|  | 213 | 2026-07-21 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 13.2 | m²
|  | 214 | 2026-07-21 | C3 | 0.20 |  | 2 |  | 2
|  | 215 | 2026-07-22 | C5 | 0.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 31.68 | m²
[15 empty] | WR ALÇIPANEL | 13.2 | m²
|  | 216 | 2026-07-22 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 113.52 | m²
|  | 217 | 2026-07-22 | C3 | 15.20 |  |  |  | 4
İPTAL |  | 218 | 2026-07-22 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 47.52 | m²
|  | 219 | 2026-07-23 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 113.52 | m²
|  | 220 | 2026-07-24 | C3 | 10.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 10.56 | m²
|  | 221 | 2026-07-24 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 129.36 | m²
|  | 222 | 2026-07-25 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 121.44 | m²
|  | 223 | 2026-07-26 | C6 | -4.80 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 113.52 | m²
|  | 224 | 2026-07-27 | C6 | -4.80 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 153.12 | m²
|  | 225 | 2026-07-27 | C5 | 0.20 |  | 2
|  | 226 | 2026-07-28 | C6 | -4.80 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 153.12 | m²
|  | 227 | 2026-07-28 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2
|  | 228 | 2026-07-28 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 18.48 | m²
|  | 229 | 2026-07-29 | C6 | -4.80 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 142.56 | m²
İPTAL |  | 230 | 2026-07-29 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 23.76 | m²
|  | 231 | 2026-07-30 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 105.6 | m²
|  | 232 | 2026-07-30 | C7 | -4.80 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 15 cm gazbeton | 8.5 | m²
|  | 233 | 2026-07-31 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 47.52 | m²
|  | 234 | 2026-08-03 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 47.52 | m²
|  | 235 | 2026-08-04 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 66 | m²
|  | 236 | 2026-08-05 | C6 | -4.80 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 66 | m²
|  | 237 | 2026-08-11 | C3 | 10.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | dc50 | 19.04 | m²
|  | 238 | 2026-08-11 | C5 | 20.20 |  |  |  | 2
|  | 239 | 2026-08-12 | C5 | 0.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 15 | m²
|  | 240 | 2026-08-20 | C5 | 10.20 |  | 1 |  | 1
|  | 241 | 2026-08-24 | C5 | 0.20 | YMC-04,MC-05,YMC-14,MC-20 | [8 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | 2740.6261 | m²
[15 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | 672.3505 | m²
|  | 242 | 2026-08-21 | C3 | 10.20 |  |  |  | 2
|  | 243 | 2026-08-22 | C5 | 10.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | WR ULTRA ALÇIPANEL | 10 | m²
|  | 244 | 2026-08-22 | C5 | 5.20 |  | 2 |  | 1
|  | 245 | 2026-08-22 | C3 | 15.20 |  | 1 |  | 1
|  | 246 | 2026-08-22 | C5 | 0.20 |  | 2 |  | 1
|  | 247 | 2026-08-24 | C3-C5 |  |  | 3 |  | 3
|  | 248 | 2026-08-24 | C3-C5 | 25.20 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 15 cm gazbeton | 24 | m²
|  | 249 | 2026-08-25 | C5 | 20.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20 cm gazbeton | 10 | m²
|  | 250 | 2026-08-29 | C3 | 25.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | FX Ultra Alçıpan | 70 | m²
|  | 251 | 2026-08-31 | C5 | 15.20 |  | 1 | [7 empty] | 40*20*1.5 kutu profil | 6.6 | m
|  | 252 | 2026-09-07 | C5 | 10.20 |  |  |  | 2
|  | 253 | 2026-09-08 | C7 | -10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 15 cm gazbeton | 29.04 | m²
|  | 254 | 2026-09-08 | C7 | -10.20 | [9 empty] | 30*130 metal asma tavan plaka | 9 | kutu
[15 empty] | 45.5*95 metal asma tavan plaka | 9 | kutu
|  | 255 | 2026-09-09 | C7 | -10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 15 cm gazbeton | 29.04 | m²
|  | 256 | 2026-09-16 | C BLOK
|  | 257 | 2026-09-16 | C BLOK
|  | 258 | 2026-09-16 | C3 | 20.20 |  |  |  | 2
|  | 259 | 2026-09-16 | C6 | -10.20 | C-B1-459 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1.1.1_15 cm Kalınlığındaki Techizatsız Gazbeton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması | 31.45 | m²
[15 empty] | 1.1.4_Betonarme Düşey Hatıl Yapılması | 0.13 | m³
[15 empty] | 15 cm gazbeton | 31.45 | m²
[15 empty] | Hatıl Betonu | 0.13 | m³
|  | 260 | 2026-09-17 | C3 | 15.20 |  | 1 |  | 1
|  | 261 | 2026-09-18 | C3 | 15.20 |  | 4 |  | 4
|  | 262 | 2026-09-18 | C5 | 25.20 |  |  |  | 2
|  | 263 | 2026-09-18 | C |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 60 | m
[15 empty] | FX Ultra Alçıpan | 6 | m²
|  | 264 | 2026-09-18 | C |  |  |  |  | 2
|  | 265 | 2026-09-19 | C3 | 20.20 |  | 2 |  | 1
|  | 266 | 2026-09-17 | C7 | -4.80 | C-AZ-434 | 3 |  | 6 | [5 empty] | 1.1.1_15 cm Kalınlığındaki Techizatsız Gazbeton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması | 48.75 | m²
[15 empty] | 1.1.4_Betonarme Düşey Hatıl Yapılması | 0.13 | m³
[15 empty] | 15 cm gazbeton | 48.75 | m²
[15 empty] | Hatıl Betonu | 0.13 | m³
|  | 267 | 2026-09-24 | C3-C5 | MC10,MC11,MC06 | [9 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | 1701.0641 | m²
[15 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | 491.0851 | m²
|  | 268 | 2026-09-21 | C5 | 20.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 40*20*1.5 mm Kutu Profil | 22.8 | m
|  | 269 | 2026-09-22 | C3 | 0.20 | C-Z-311 , C-Z-319 | 2 |  | 2
|  | 270 | 2026-09-23 | C3-C5 | 15.20 |  | 2 |  | 2
|  | 271 | 2026-09-25 | C3 | [10 empty] | Terazzo L Merdiven Süpürgeliği | 50 | ad
|  | 272 | 2026-09-25 | C5 | 10.20 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 cm Mineral Yün | 29.4 | m²
|  | 273 | 2026-09-26 | C5 | 0.20 | C-Z-225 , C-Z-226 | 1
|  | 274 | 2026-09-26 | C3 | 0.20 | C-Z-307 | 1
|  | 275 | 2026-09-26 | C5 | 20.20, 10.20 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 40*40*2 mm Kutu Profil | 30 | m
[15 empty] | 40*20*1.5 mm Kutu Profil | 24 | m
|  | 276 | 2026-09-28 | C3 | 25.20 |  |  |  | 2
|  | 277 | 2026-09-28 | C3 | 20.20 |  |  |  | 1
|  | 278 | 2026-10-02 | C3 | 20.20 |  | 1 |  | 1
|  | 279 | 2026-10-02 | C6 | -4.80 |  | 4
|  | 280 | 2026-10-03 | C6 | -4.80 |  | 4
|  | 281 | 2026-10-04 | C6 | -4.80 |  | 4
|  | 282 | 2026-10-05 | C6 | -4.80 |  | 4
|  | 283 | 2026-10-06 | C6 | -4.80 |  | 4
|  | 284 | 2026-10-06 | C5 | 25.20 |  |  |  | 2
|  | 285 | 2026-10-06 | C5 | 20.20 |  |  |  | 2

## Sayfa2
ANKARA ADALET SARAYI PROJESİ SÜLSER MÜHENDİSLİK İLAVE İŞLER TAKİP FORMU
| Tarih | Tutanak No | İmalat Açıklaması | Yevmiye Detayı | Birim | Miktar | Ücret | Toplam Ücret | Malzeme Açıklaması | Birim | Miktar | Hakediş Durumu | Hakediş No | Birim Fiyat (TL) | Toplam Tutar (TL)
| 2025-11-06 | 1 | C5 0.20 C-Z-104 mahali betonarme bozuk olduğu için rec tarafından taksimat söktürüldü. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2025-11-06 | 2 | C Blok alt zemin kat C-AZ-202 ve C-AZ-203 mahallerinde bulunan alçıpan duvar imalatlarına ait DU profilleri, saha içi sirkülasyon sırasında mekanik darbelere maruz kalarak deformasyona uğramıştır.Deforme olan profiller tespit edilerek sökülmüş, yerine yeni DU profilleri montajı gerçekleştirilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | DU100 | m | 70
[6 empty] | 1 |  |  | DU50 | m | 15
| 2025-11-08 | 3 | C7 Blok -10.60 kotunda bulunan gazbeton duvar imalatı, saha içi taşıma ve malzeme hareketleri sırasında yıkılmıştır. Durum fotoğraf ile kayıt altına alınmış olup, yıkılan duvar proje doğrultusunda yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 14.5
1
| 2025-11-10 | 4 | C5 Blok 0.20 kotunda bulunan gazbeton duvar imalatı,kaba inşaat çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Durum fotoğraf ile kayıt altına alınmış olup, yıkılan duvar proje doğrultusunda yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 9.2
1
| 2025-11-09 | 5 | C7 Blok -4.80 kotunda bulunan gazbeton duvar taksimatları, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında sökülmüştür. Sökülen alanlar tespit edilip tamiratı yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2025-11-09 | 6 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-257 mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında yıkılmıştır. yıkılan duvar proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 15 cm Gazbeton | m² | 4.5
1
| 2025-11-25 | 7 | C3 Blok 0.20 kotu C-Z-083 mahalinde bulunan alçıpan duvar karkas imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DU50 | m | 19.2
1
| 2025-11-25 | 8 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-401 mahalinde bulunan alçıpan duvar karkas imalatı, elektrik ve mekanik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DU50 | m | 14.4
1
| 2025-11-27 | 9 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-159A mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, mekanik çalışmaları sırasında yıkılmıştır.Yıkılan duvarlar proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 15 cm Gazbeton | m² | 4.68
1
| 2025-11-28 | 10 | C5 Blok 0.20 kotu C-Z-115 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür.zarar gören alanlar tespit edilip tekrar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 35.82
[6 empty] | 2 |  |  | DC100 | m | 43.2
| 2026-11-29 |  | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-401 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı,elektrik çalışmaları sırasında karkas yamulmuş, yalıtım plakaları sökülmüş ve zarar görmüştür.zarar gören alanlar tespit edilip tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DC50 | m² | 19.2
1
| 2025-12-01 | 12 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-067 mahalinde bulunan alçıpan duvar imalatı, iskele taşıma sırasında karkasın yamulması sonucu zarar görmüş olup, hasarlı bölgeler tespit edilerek yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DC100 | m | 2.6
[6 empty] | 1 |  |  | DU100 | m | 9.6
| 2025-12-02 | 13 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-459 mahalinde bulunan gazbeton duvar imalatı, dış cepheden gelen darbe etkisi nedeniyle yıkılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  |  | 15 cm Gazbeton | m² | 31.45
| 2025-12-05 | 14 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-KASIM | 2 İSG Personeli | ücret | 2 | 62500
| 2025-12-05 | 15 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-EKİM | 2 İSG Personeli | ücret | 1.26 | 62500
| 2025-12-05 | 16 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-EYLÜL | 1 İSG Personeli | ücret | 0.8666 | 62500
| 2025-12-16 | 17 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-189/193/198 mahallerinde bulunan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | DU100 | m | 2
[9 empty] | DC100 | m | 9.7
[6 empty] | 1 |  |  | DU50 | m | 4.85
[9 empty] | FX Ultra Alçıpan | m² | 6.5
İPTAL | 2025-12-16 | 18 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-174/175/176 mahallerinde yapılan ano çıtaları, mekanik çalışmaları sırasında sökülmüş, zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2025-12-16 | 19 | C5 Blok 0.20 kotu C-Z-105/106/107/108 mahallerinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elektrik ve mekanik imalatlar sırasında zarar görmüş olup duvarlar mastarından çıkmıştır. Zarar gören duvarların gerekli düzeltme ve yeniden imalatları tarafımızca yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yardımcısı | yevmiye | 3 |  |  | DU100 | m | 121.5
[6 empty] | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 200.64
| 2025-12-17 | 20 | C5 Blok 10.20 kotu C-2-213/214 mahallerinde yapılan alçı sıva imalatı, yağış ile birlikte şafttan gelen su ve kaba imalatları atıkları nedeniyle zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2025-12-17 | 21 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-442 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2025-12-17 | 22 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-389 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elekrik proje revizyonu ile gelen kartlı geçiş imalatı sebebiyle tekrar açılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2025-12-18 | 23 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-294/296 mahallerinde yapılan alçıpan duvar aplikasyonu, mekanik çalışmaları nedeniyle zarar görmüştür. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2025-12-18 | 24 | C7 Blok -4.80 kotu C-AZ-198 mahalinde yapılan alçıpan duvar karkas imalatı, mekanik ve elektrik çalışmaları nedeniyle sökülmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DU100 | m | 1.5
[6 empty] | 1 |  |  | DC100 | m | 18.95
| 2025-12-19 | 25 | C3 Blok 5.20 kotu C-1-311 mahalinde yapılan alçıpan duvar imalatı, elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüş olup duvarlar mastarından çıkmıştır. Zarar gören duvarların gerekli düzeltmelari tarafımızca yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | DU100 | m | 0.5
[6 empty] | 1 |  |  | DC100 | m | 9.7
İPTAL | 2025-12-19 | 26 | C6 Blok -4.80 kotu C-AZ-389 mahalinde yapılan alçı sıva imalatı, elektrik çalışmaları sırasında zarar görmüş olup tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2025-12-25 | 27 | 15.20 kotu C3 Blok genelinde, duvar aplikasyonuna engel teşkil eden kaba imalattan kalan demirler kesilerek imalat için uygun hale getirilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2025-12-25 | 28 | C7 Blok C-AZ-205 mahallinde bulunan gazbeton duvar ve alçıpan duvar imalatlarına zarar verilmiş olup, ilgili imalatlar tarafımızca onarılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 15 cm Gazbeton | m² | 2
[6 empty] | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 14.5
| 2025-12-25 | 29 | Stok alanında bulunan galvaniz profillerin üzerine demir konulması nedeniyle profiller zarar görmüş, yamulan ve kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilmiştir. | [5 empty] | DU50 | m | 60
[9 empty] | DC50 | m | 30
| 2025-12-26 | 30 | C6 Blok C-AZ-404 mahallinde bulunan Hilton lavabo güçlendirmesi, mekanik çalışmalar nedeniyle zarar görmüş olup, ilgili imalat tarafımızca düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil
1
| 2025-12-26 | 31 | C7 Blok C-AZ-445/446/447 mahallerine kutu profil duvarlar ve güçlendirmeler sökülmüş, zarar verilmiştir. İmalatlar tarafımızca proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 19.3
[9 empty] | 20*40*2 mm Kutu Profil | m | 5.2
[6 empty] | 2 |  |  | 60*40*2 mm Kutu Profil | m | 9.8
| 2025-12-26 | 32 | C3 Blok C-1-091/092 mahallerinde mekanik çalışmalar sırasında manlift kullanımı nedeniyle duvar imalatı zarar görmüş olup, ilgili imalat tarafımızca sökülerek yeniden yapılmıştır. | 8 Usta | yevmiye | 8 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 8
[9 empty] | Beton | m³ | 0.4
| 2026-12-27 | 33 | C7 Blok C-AZ-213/215/218 mahallerine kutu profil duvarlar ve güçlendirmeler sökülmüş, zarar verilmiştir. İmalatlar tarafımızca proje doğrultusunda tekrar yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 13
| 2026-12-27 | 34 | C7 Blok C-AZ-205 mahalinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 35
2
| 2026-12-28 | 35 | C7 Blok C-AZ-423 mahalinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 18
2
| 2026-12-28 | 36 | Zemin kat C3 Blok genelinde bulunan alçıpanel duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören duvarlar sökülerek yeni alçıpanel montajı yapılmıştır. | 3 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 26
2
| 2026-03-13 | 37 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-AĞUSTOS | Düz işçi | yevmiye | 7
| 2026-03-13 | 38 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın eylül ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-EYLÜL | Metin Koç (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 7
19
| 2026-03-13 | 39 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın ekim ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-EKİM | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 31
25
| 2026-03-13 | 40 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın kasım ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-KASIM | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Ferit Özer (Düz İşçi) | yevmiye | 30
26
| 2026-03-13 | 41 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın aralık ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-ARALIK | Mustafa Çalağan (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 29
28
| 2026-03-13 | 42 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın ocak ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-OCAK | Mustafa Artok (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 9
26
| 2026-03-13 | 43 | C Blok’ta yürütülen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonunu sağlamak amacıyla görevlendirilen İSG Destek Elemanları'nın şubat ayı çalışmaları ekte sunulan puantaj ile kayıt altına alınmıştır.-ŞUBAT | Mustafa Artok (Düz İşçi) Erol Tuna (Düz İşçi) | yevmiye | 27
25
| 2026-03-13 | 44 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-ARALIK | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-03-13 | 45 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-OCAK | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-03-13 | 46 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.-ŞUBAT | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-03-13 | 47 | Bodrum kat C7 Blok C-B1-306 mahalinde rampa perdesi için kalıp imalatı sırasında sıvası tamamlanan duvarlara zarar verilmiş olup, zarar gören alanlarda sıva ve saten tamiratları yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3
| 2026-01-05 | 48 | REC talebi ile mobilizasyon alanında mekanik oda inşaa edildi. 143 m2 gazbeton duvar yapıldı. | 4 Usta | yevmiye | 4
|  |  | (1.1.1) 15 cm kalınlığında gazbeton yapılması |  | m² | 143 |  |  | 15 cm kalınlığında gazbeton yapılması | m² | 143
| 2026-01-17 | 49 | C3 Blok 5.20 kotunda mekanik firmasının çalışmaları sırasında imalatı tamamlanmış alçıpan duvara manlıft ile çarparak zarar vermiştir. Zarar gören alanlar sökülüp tekrar yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
| 2026-01-25 | 50 | C3 Blok 10.20 kotunda yağış nedeniyle biriken su, imalat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla tarafımızca tahliye edilmiştir. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
| 2026-02-09 | 51 | C7 Blok -4.80 kotu B Blok tarafında cephe kalıp imalatı sırasında cephe duvarlarına zarar verilmiş olup, REC talebi doğrultusunda alçıpan giydirme duvar profilleri sökülmüştür. | 3 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 3
1
| 2026-02-13 | 52 | C6-7 Bloklar -10.60 kotunda yağış nedeniyle biriken su, imalat çalışmalarının devam edebilmesi amacıyla tarafımızca tahliye edilmiştir | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-02-16 | 53 | C3 ve C5 bloklarında bulunan çöp şutlarında, REC talebi doğrultusunda kutu profiller kullanılarak etrafı kapatılmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 77.44
| 2026-02-25 | 54 | C3 Blok 5.20 kotundagüvenlik ağının sökülmesi sırasında gazbeton duvarlarda lokal kırıklar ve yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 4.5
| 2026-02-26 | 55 | C5 Blok 10.20 kotunda güvenlik ağının sökülmesi sırasında gazbeton duvarlarda lokal kırıklar ve yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 3 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 9
| 2026-02-27 | 56 | C7 Blok -10.60 kotunda cephe gazbeton duvarında domino firması kalıp çalışmaları sırasında yıkımlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tespit edilerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 9
| 2026-03-10 | 57 | C3 Blok 0.20 kotunda yapılan çalışmalar ve malzeme sirkülasyonu nedeniyle alçıpan duvarlarda kırıklar ve mastarından çıkmalar tespit edilmiştir. Saten alçı imalatının devam edebilmesi için oluşan hasarlar belirlenerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 30
2
| 2026-03-11 | 58 | C5 Blok 0.20 kotunda yapılan çalışmalar ve malzeme sirkülasyonu nedeniyle alçıpan duvarlarda kırıklar ve mastarından çıkmalar tespit edilmiştir. Saten alçı imalatının devam edebilmesi için oluşan hasarlar belirlenerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 25
2
| 2026-03-12 | 59 | C3 Blok 5.20 kotunda yapılan çalışmalar ve malzeme sirkülasyonu nedeniyle alçıpan duvarlarda kırıklar ve mastarından çıkmalar tespit edilmiştir. Saten alçı imalatının devam edebilmesi için oluşan hasarlar belirlenerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 35
2
| 2026-03-13 | 60 | C3 Blok 10.20 kotunda yapılan çalışmalar ve malzeme sirkülasyonu nedeniyle alçıpan duvarlarda kırıklar ve mastarından çıkmalar tespit edilmiştir. Saten alçı imalatının devam edebilmesi için oluşan hasarlar belirlenerek gerekli tamiratlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 25
2
| 2026-03-13 | 61 | C5 Blok 5.20 kotunda bulunan elektrik odalarında, yağış nedeniyle şafttan gelen su sebebiyle sıva ve saten imalatı tamamlanmış mahallerde hasar oluşmuştur. Zarar gören duvarların tamiratı tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-03-13 | 62 | C7 Blok -4.80 kotunda üst katlardan gelen su nedeniyle alçıpan duvarda hasar oluşmuştur. Hasar gören alçıpan ve mineral yün sökülerek yeniden imalatı yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 52
[9 empty] | 4 cm Mineral Yün | m² | 26
| 2026-03-13 | 63 | C6-7 Az 7 adet parapet kalıbı sökümü | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-13 | 64 | C5 blok 25.20 kotonda cephe gazbeton duvar imalatının iş izni bizde olmasına rağmen liva firması iskeleden inmediği için çalıştırılamadı. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-03-13 | 65 | C4 blok 0.20 kotunda rec talebi ile kutu profillerden basamak yapıldı. | 2 Usta | yevmiye | 2 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 42
| 2026-03-14 | 66 | C5 Blok cephesinde güvenlik ağı bulunmadığından, cephe duvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-14 | 67 | C5 Blok cephesinde güvenlik ağı bulunmadığından, cephe duvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-15 | 68 | C5 Blok cephesinde duvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-13 | 69 | C3 Blok cephesinde hatıl beton dökümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-12 | 70 | C3 Blok cephesindeduvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-11 | 71 | C5 Blok cephesindeduvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-10 | 72 | C3 Blok cephesindeduvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-09 | 73 | C3 Blok cephesindeduvar örümü sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-16 | 74 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-17 | 75 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-18 | 76 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-24 | 77 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-25 | 78 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-26 | 79 | C5 Blok 20.20 kotunda alçıpan duvar aplikasyonuna engel olan beton kırımları yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-03-27 | 80 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-27 | 81 | C5 Blok 20.20 kotunda kaba imalatlarından kalan moloz ve çöpler atılmıştır. | 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
| 2026-03-28 | 82 | C7 Blok -10.60 kotunda, Domino firması tarafından 94 paket geofoam kullanılmıştır. | [5 empty] | GEOFOAM (500*100*1000*7) | paket | 94
| 2026-03-28 | 83 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | EJDER ALMALI (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-29 | 84 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
| 2026-03-29 | 85 | C5 Blok 20.20 kotunda alçıpan duvar aplikasyonuna engel olan beton kırımları yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-03-29 | 86 | C5 Blok 15.20 kotunda alçıpan duvar aplikasyonuna engel olan beton kırımları yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-03-30 | 87 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-30 | 88 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
| 2026-03-30 | 89 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-31 | 90 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-03-31 | 91 | C5 Blok cephesinde gazbeton duvar ve hatıl imalatlarına ilişkin iş izni tarafımızda bulunmasına rağmen, eş zamanlı farklı çalışmalar yürütüldüğünden dolayı cephe çalışmalarımız durdurulmuştur. | 7 Usta | yevmiye | 7
| 2026-03-29 | 92 | C3 Blok MC03 merdiveninde, alçı sıva imalatı öncesinde tüm katlar boyunca gerekli beton kırımları yapılmıştır. | 12 Usta | yevmiye | 6
| 2026-04-01 | 93 | C5 Blok cephesinde hatıl imalatı sırasında gözcü görevlendirilmiştir. | 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
| 2026-04-13 | 94 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-04-14 | 95 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-04-15 | 96 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-04-16 | 97 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-17 | 98 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-18 | 99 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-19 | 100 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-20 | 101 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-21 | 102 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-22 | 103 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-23 | 104 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-04-24 | 105 | C5 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 30
1
| 2026-04-25 | 106 | C5 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 25
1
| 2026-06-08 | 107 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli. | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-06-08 | 108 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli. | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-06-08 | 109 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli. | 2 İSG Personeli | ücret | 2
| 2026-04-04 | 110 | C3 Blok MC03 merdiveninde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer yaklaşık 4-6 cm seviyelerine ulaşmıştır. | 5 Usta | yevmiye | 5
| 2026-04-09 | 111 | C4 10.20 kotu blok genelinde alçıpan duvar imalatına engel olan beton kırımları yapılmıştır | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-04-09 | 112 | C5 Blok 25.20 asansör topuk betonu dökülmüştür. | 3 Usta | yevmiye | 3
| 2026-04-11 | 113 | C4 15.20 kotu blok genelinde alçıpan duvar imalatına engel olan beton kırımları yapılmıştır | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-04-13 | 114 | 3 adet profil merdivene plywood montajı yapıldı. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-04-14 | 115 | C5 Blok 0.20 kotunda elektrik odalarında sabip pompa sökümü ve beton artıklarının temizliği sırasında gazbeton duvar kırılmış, tarafımızca tekrar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-04-21 | 116 | C4 20.20 kotu blok genelinde alçıpan duvar imalatına engel olan beton kırımları yapılmıştır | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-04-22 | 117 | C4 20.20 kotu blok genelinde alçıpan duvar imalatına engel olan beton kırımları yapılmıştır | 2 Usta | yevmiye | 2
İPTAL | 2026-04-21 | 118 | C3 Blok 5.20 kotu kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
İPTAL | 2026-04-22 | 119 | C3 Blok 10.20 kotu kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
İPTAL | 2026-04-23 | 120 | C3 Blok 15.20 kotu kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-04-24 | 121 | C3 Blok 20.20 kotu kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-04-25 | 122 | C3 Blok 25.20 kotu kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
İPTAL | 2026-04-26 | 123 | C5 Blok 5.20-10.20 kotlarında kordorlarda elektrik tava kotu asma tavan kotu ile çakıştığından tava kotları tarafımızca düzeltilmiştir. | 4 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 4
1
İPTAL | 2026-04-25 | 124 | C5 Blok 20.20 kotu elektrik biriminin eksiklerinden dolayı kapatılan alçıpan duvarlar sökülmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-04-26 | 125 | C5 Blok 5.20 kotu harita biriminin kot hatası nedeniyle hatalı yapılan kapı-tv güçlendirme-seperatör güçlendirmeleri düzeltilmiştir. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
4
| 2026-04-27 | 126 | C5 Blok 5.20 kotu harita biriminin kot hatası nedeniyle hatalı yapılan kapı-tv güçlendirme-seperatör güçlendirmeleri düzeltilmiştir. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
4
| 2026-04-28 | 127 | C5 Blok 25.20 kotu harita biriminin kot hatası nedeniyle hatalı yapılan kapı güçlendirmeleri düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-04-28 | 128 | C5 Blok 20.20 kotu elektrik biriminin çalışmalarından dolayı alçıpanel duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören duvarlar tarafımızca düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 25
2
| 2026-04-28 | 129 | C3 Blok duruşma mahallerinde, duvar saten alçı imalatları tamamlandıktan sonra projede revizyona gidilmiş ve saten alçı uygulanacak alanlarda azaltma yapılmıştır. Ancak C3 Blok'ta söz konusu saten alçı imalatları, revize proje tarafımıza iletilmeden önce tamamlanmış olduğundan, revizyon kapsamında projeden çıkarılan/silinen duvarlara ait saten alçı imalatları gerçekleştirilmiştir. 24 adet duruşma salonunun her birinde 32,90 m² olmak üzere toplam 789,60 m² ilave saten alçı imalatı gerçekleştirilmiştir. | [5 empty] | 1.3.5 Saten Alçı Yapılması | m² | 789.6
| 2026-05-02 | 130 | C3 Blok 15.20 kotunda asma tavan perdelik imalatı kiriş kotunun düşük olması sebebi ile sökülmüştür. Kiriş düzeltildikten sonra tekrar yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 40
4
| 2026-05-03 | 131 | C3 Blok 0.20 kotunda duvar saten sonlama öncesi diğer firmaların çalışmaları ve malzeme taşıma sırasında duvarlarda hazarlar oluşmuştur. Oluşan hasarlar tamamlanıp saten sonlama imalatı için hazır hale getirilmiştir. | 3 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-05-04 | 132 | C3 Blok 15.20 kotu hakim odaları asma tavan perdelik imalatı kiriş kotunun düşük olması sebebi ile sökülmüştür. Kiriş düzeltildikten sonra tekrar yapılmıştır. | 4 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 40
3
| 2026-05-08 | 133 | C5 Blok 15.20 kotu kalem odaları asma tavan perdelik imalatı kiriş kotunun düşük olması sebebi ile sökülmüştür. Kiriş düzeltildikten sonra tekrar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 30
2
İPTAL | 2026-05-11 | 134 | C5 Blok 15.20 kotu hakim odaları elektrik birimi eksiklerinden dolayı yarım kalan alçıpan duvar imalatları tamamlanmıştır | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 80
2
| 2026-05-12 | 135 | C5 Blok 20.20 kotu ŞM-84 şaftı gazbeton duvar Sc birleşim firması tarafından yıkılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
İPTAL | 2026-05-12 | 136 | C3 Blok 10.20 kotu desant eksiklerinden dolayı yarım kalan alçıpan duvarlar tamamlanmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 60
2
İPTAL | 2026-05-14 | 137 | C3 Blok 5.20 kotu desant eksiklerinden dolayı yarım kalan alçıpan duvarlar tamamlanmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 60
2
| 2026-05-16 | 138 | C5 Blok 15.20 kotu zara verilen alçıpan duvarlar düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
1
| 2026-05-18 | 139 | C3 Blok 0.20 kotu cephe doğrama montajı sırasında zarar verilen alçıpan duvarlar düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-05-18 | 140 | C3 Blok 0.20 kotu mekanik kaynaklı su borusu patlamıştır. Koridorlardaki alçıpan duvarlar ve saten imalatı zarar görmüştür. | 6 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 6 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 240
4
| 2026-05-20 | 141 | C5 Blok 0.20 kotu imalatlarımıza engel olan mekanik malzemeleri tarafımızca ugun yerlere taşınmıştır. | 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
| 2026-05-12 | 142 | C5 Blok 5.20 kotu c-1-034 mahalindeki alçıpan duvar hasar görmüştür. Hasar gören duvar sökülüp düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 13
[6 empty] | 1 |  |  | DC100 | m | 4.4
| 2026-06-04 | 143 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 87.12
2
| 2026-06-05 | 144 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 79.2
2
| 2026-06-05 | 145 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının saten tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-06-06 | 146 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 52.8
| 2026-06-05 | 147 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının sıva tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-06-06 | 148 | C3 Blok 0.20 kotu genelinde zaran gören alçıpan imalatlarının tamiratları tarafımızca yapılmıştır. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 92.4
2
| 2026-06-07 | 149 | MC 10 MERDİVENİNDE KABADAN KAYNAKLI KALAN KISIMLARIN KIRIMLARI YAPILARAK SIVA TAMİRATLARI YAPILMIŞTIR. | 3 Usta | yevmiye | 3
| 2026-06-08 | 150 | C-Z-359/360 ODALARINDA AKSINDAN ÇIKAN ALÇIPAN DUVAR ALÇIPANLARI SÖKÜLEREK YENİDEN İMALATI YAPILMIŞTIR. MAHALDE SATEN İMALATI SONLANMASI SEBEBİYLE YENİDEN SATEN İŞLERİ YAPILMIŞTIR. | 5 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 31.68
1
| 2026-06-09 | 151 | C3 BLOK 0.20 KATINDA ZARAR GÖREN ALÇIPAN İMALATLARININ SÖKÜLEREK TAMİRATLARI YAPILMIŞTIR. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 31.68
2
| 2026-06-10 | 152 | C3 BLOK 0.20 KATINDA ZARAR GÖREN ALÇIPAN İMALATLARININ SÖKÜLEREK TAMİRATLARI YAPILMIŞTIR. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 92.4
2
| 2026-06-11 | 153 | C3 BLOK 0.20 KOTUNDA CEPHE SACLARININ TAKIMI ESNASINDA PROFİLLER VE ALÇIPANLAR SÖKÜLÜP KIRILMIŞTIR. YENİDEN TAMİRATLARI YAPILMIŞTIR. | 4 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 31.68
2
| 2026-06-12 | 154 | C5 BLOK 0.20 KOTUNDA CEPHE SACLARININ TAKIMI ESNASINDA PROFİLLER VE ALÇIPANLAR SÖKÜLÜP KIRILMIŞTIR. YENİDEN TAMİRATLARI YAPILMIŞTIR. | 6 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 6 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 100.32
2
| 2026-01-01 | 155 | DUVAR VE HATIL İMALATLARININ CEPHE KENARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK AMACIYLA GÖZCÜ YÖNLENDİRİLMİŞTİR. | RAMAZAN SOYSAL (USTA) UĞUR CAN (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) ABDULAZİZ ÇELİKER (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) RAMAZAN SOYSAL (USTA) UĞUR CAN (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) ABDULAZİZ ÇELİKER (USTA) RAMAZAN SOYSAL (USTA) ABDULAZİZ ÇELİKER (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) ABDULAZİZ ÇELİKER (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) ABDULAZİZ ÇELİKER (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) | yevmiye | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| 2026-02-01 | 156 | DUVAR VE HATIL İMALATLARININ CEPHE KENARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK AMACIYLA GÖZCÜ YÖNLENDİRİLMİŞTİR. | RAMAZAN SOYSAL (USTA) YUSUF SOYSAL (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) MERT YALDIZLI (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) MERT YALDIZLI (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) YUSUF SOYSAL (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) EROL TUNA (İŞÇİ) BARIŞ ÇELİK (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) MERT YALDIZLI (USTA) HÜSEYİN CAN (USTA) RAMAZAN SOYSAL (USTA) YUSUF SOYSAL (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) MERT YALDIZLI (USTA) EROL TUNA (İŞÇİ) | yevmiye | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| 2026-03-01 | 157 | DUVAR VE HATIL İMALATLARININ CEPHE KENARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK AMACIYLA GÖZCÜ YÖNLENDİRİLMİŞTİR. | MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) MUSA CAN (USTA) İBRAHİM MENCİK (USTA) BAYRAM YÜKSEK (USTA) İLYAS ŞIK (USTA) MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) SİRACETTİN ÖZLÜK (USTA) YUSUF SOYSAL (USTA) MEHMET ARTOK (DÜZ İŞÇİ) BAYRAM YÜKSEK (USTA) SİRACETTİN ÖZLÜK (USTA) YUSUF SOYSAL (USTA) EJDER ALMALI (USTA YARDIMCISI) EJDER ALMALI (USTA YARDIMCISI) | yevmiye | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| 2026-04-01 | 158 | DUVAR VE HATIL İMALATLARININ CEPHE KENARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK AMACIYLA GÖZCÜ YÖNLENDİRİLMİŞTİR. | BARIŞ ÇELİK (USTA) MUSA CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) BAYRAM YÜKSEK (USTA) ÖZGÜR AY (USTA) YUSUF SOYASL (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) MUSA CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) MUSA CAN (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) ÖZGÜR AY (USTA) MUSA CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) BAYRAM YÜKSEK (USTA) ÖZGÜR AY (USTA) MUSA CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) MUSA CAN (USTA) BARIŞ ÇELİK (USTA) MUSA CAN (USTA) EROL TUNA (DÜZ İŞÇİ) | yevmiye | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| 2025-12-01 | 159 | DUVAR VE HATIL İMALATLARININ CEPHE KENARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAK AMACIYLA GÖZCÜ YÖNLENDİRİLMİŞTİR. | 6 Usta | yevmiye | 6
| 2026-06-17 | 160 | C5 Blok 0.20 kotu C-Z-227 ve C-Z-228 mahallerindeki alçıpan duvar hasar görmüştür. Hasar gören duvar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | Suya Dayanıklı Alçıpan | m² | 54
2
| 2026-06-18 | 161 | C5 Blokta alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören duvar sökülüp düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 17
1
| 2026-06-19 | 162 | C3 Blok 5.20 kotunda, cephe boru bağlantısının yapılmamış olması nedeniyle mahale su almış, alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasarlı duvarlar sökülerek onarılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 10
1
| 2026-06-21 | 163 | C5 Blok 0.20 kotunda, C-Z-355/356/357/358/359/360 mahal numaralı hakim odalarında metal asma tavan karkas imalatı mekanik ve elektrik birimlerinin çalışması sonucu zarar görmüştür. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-06-23 | 164 | C5 Blok 0.20 kotunda, alçıpan duvar ve saten alçı köşe çıtaları zarar görmüştür. Oluşan hasarlar tarafımızca düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-06-17 | 165 | C5 Blok 0.20 kotu alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 36
1
| 2026-06-17 | 165A | C5 Blok 0.20 kotu alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 37
3
| 2026-06-18 | 166 | C5 Blok 0.20 kotu alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 35
3
| 2026-06-18 | 166A | C5 Blok 0.20 kotu alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 19
1
| 2026-06-23 | 167 | C3 Blok 5.20 kotu cephe doğramaları takılırken alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 135
5
| 2026-06-24 | 168 | C3 Blok 10.20 kotu cephe doğramaları takılırken alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 135
5
| 2026-06-22 | 169 | C5 Blok 0.20 kotu ıslak hacimlarde elektrik biriminin çalışmaları sırasında alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | Suya Dayanıklı Alçıpan | m² | 16
1
| 2026-06-22 | 170 | C3 Blok 0.20 kotu alçıpan tamiratları sonrası derz ve saten tamiratları yapılmıştır. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-06-22 | 170A | C3 Blok 0.20 kotu alçıpan tamiratları sonrası derz ve saten tamiratları yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-06-24 | 171 | C3 Blok merdivenlerinde duvar alçı sıva öncesi kabadan kalan demir ve çivi kesimleri, beton kırımları yapılmıştır. | 3 Usta | yevmiye | 3
İPTAL | 2026-06-23 | 172 | C3 Blok 0.20 kotunda, koridorlarda bulunan 104 adet springin montajı için kutu profil ile gerekli güçlendirme yapılmıştır | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | 40*40*1.5 mm Kutu Profil | m | 174.2
5
İPTAL | 2026-06-24 | 173 | C5 Blok 0.20 kotunda, koridorlarda bulunan 104 adet springin montajı için kutu profil ile gerekli güçlendirme yapılmıştır | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | 40*40*1.5 mm Kutu Profil | m | 174.2
5
| 2026-06-25 | 174 | C3 Blok merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 4-7 cm seviyelerine ulaşmıştır. | [5 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | m² | 2811.23
[9 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | m² | 182.65
| 2026-06-29 | 175 | C5 Blok 0.20 kotunda, C-Z-104-105-106-107-108-109-125-127 mahallerinde metal asma tavan askılarına denk gelen havalandırma kanalları nedeniyle askı atılacak alanlara gerekli güçlendirmeler yapılmıştır | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
İPTAL | 2026-06-29 | 176 | C3 Blok 5.20, 10.20, 15.20, 20.20 ve 25.20 kotlarında bulunan ıslak hacimlerde duvar imalatlarının tamamlanamaması nedeniyle, şap imalatına başlanabilmesi amacıyla duvarlarda yalnızca şap kotunu kurtaracak seviyede kısmi alçıpan kapama imalatı yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-06-30 | 177 | C3 Blok 15.20 kotu cephe doğramaları takılırken alçıpan duvarlar hasar görmüştür. Hasar gören alçıpanlar sökülüp düzeltilmiştir. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
4
| 2026-06-30 | 178 | C6-C7 Bloklar -4.80 kotu beton alımına engel olan kalıp malzemeleri kaldırılmıştır. | 3 Usta Yard. | yevmiye | 3
| 2026-06-30 | 179 | C3 Blok 0.20 kotu zarar gören alçıpan duvarlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 36.96
2
| 2026-07-01 | 180 | C3 Blok 0.20 kotu zarar gören alçıpan duvarlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 34.32
2
| 2026-07-02 | 181 | C3 Blok 0.20 kotu zarar gören alçıpan duvarlar sökülüp düzeltilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 26.4
2
| 2026-07-06 | 182 | C5 Blok 0.20 kotu metal asma tavan karkasları yer yer sökülmüş ve yamulmuştur zarar gören tavanlar düzeltilmiştir. | 3 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 3
2
| 2026-07-05 | 183 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 132
3
| 2026-07-06 | 184 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 118.8
3
| 2026-07-07 | 185 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 145.2
3
| 2026-07-07 | 186 | C5 Blok 25.20 kotunda,platform önündeki malzemeler tarafımızca uygun yerlere alınıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
İPTAL | 2026-07-07 | 187 | kutu profil kullanılarak 7 adet kaide yapılıp teslim edilmiştir.. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 80*40 kutu profil | m | 60
2
| 2026-07-08 | 188 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 158.4
4
| 2026-07-09 | 189 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 132
4
| 2026-07-10 | 190 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 110.88
4
| 2026-07-10 | 191 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarların sökümü yapılarak, alçıpan duvarlar tarafımızca yeniden yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 26.4
2
| 2026-07-11 | 192 | C3 Blok 20.20 kotunda, ankara aliminyum firması kata malzeme alırken asma tavan profilleri zarar görmüş, tarafımızca sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 6
1
| 2026-07-11 | 193 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 110.88
4
| 2026-07-12 | 194 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 126.72
4
| 2026-07-13 | 195 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 126.72
4
| 2026-07-14 | 196 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 126.72
4
| 2026-07-14 | 197 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-07-15 | 198 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 110.88
4
| 2026-07-16 | 199 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 121.44
4
| 2026-07-16 | 200 | C5 Blok 5.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 42.24
3
| 2026-07-15 | 201 | C5 Blok 5.20 kotunda, bulunan metal asma tavan panellerine mekanik çalışmaları sırasında manlift ile zarar verilmiştir. 30*130 panellerden 11.7 m2 (3 kutu) zarar görmüştür. | [5 empty] | 30*130 metal asma tavan | m² | 11.7
| 2026-07-16 | 202 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 26.4
2
| 2026-07-17 | 203 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 34.32
3
| 2026-07-17 | 204 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 134.64
4
İPTAL | 2026-07-18 | 205 | C5 Blok YMC15 merdiveninde, elektrik biriminin çalışmaları sırasında alçı sıva ano çıtaları sökülmüştür. | 3 Usta | yevmiye | 3
| 2026-07-18 | 206 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 145.2
4
| 2026-07-18 | 207 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 34.32
3
| 2026-07-19 | 208 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 145.2
4
| 2026-07-19 | 209 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 31.68
[6 empty] | 3 |  |  | WR ALÇIPANEL | m² | 13.2
| 2026-07-20 | 210 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 145.2
4
| 2026-07-21 | 211 | C5 Blok 20 nolu cephede gazbeton duvar tamiratları yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-07-21 | 212 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 116.16
4
| 2026-07-21 | 213 | C5 Blok 0.20 kotunda, cephe doğrama montajı nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 13.2
2
| 2026-07-21 | 214 | C3 Blok merdiven girişleri tarafımızca kapatılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-07-22 | 215 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 31.68
[6 empty] | 3 |  |  | WR ALÇIPANEL | m² | 13.2
| 2026-07-22 | 216 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 113.52
4
| 2026-07-22 | 217 | C3 Blok 15.20 kotunda, saten imalatının devam edebilmesi için blokta bulunan kanallar uygun alanlara alınmıştır. | 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
İPTAL | 2026-07-22 | 218 | C5 Blok 0.20 kotu hakim odalarında yükseltilmiş döşemenin devam edebilmesi için kapatılamayan cephe alçıpan giydirme duvarları yerden 35 cm yüksekliğinde alçıpan yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 47.52
2
| 2026-07-23 | 219 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 113.52
4
| 2026-07-24 | 220 | C3 Blok 10.20 kotu hasar gören alçıpanlar değiştirilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 10.56
1
| 2026-07-24 | 221 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 129.36
4
| 2026-07-25 | 222 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 121.44
4
| 2026-07-26 | 223 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 113.52
4
| 2026-07-27 | 224 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 153.12
5
| 2026-07-27 | 225 | C5 Blok 0.20 kotunda, hasar gören gazbeton duvar tamiratları yapılmıştır. | 2 Usta | yevmiye | 2
| 2026-07-28 | 226 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 153.12
5
| 2026-07-28 | 227 | C5 Blok 0.20 kotu, merdiven girişleri tarafımızca kapatılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-07-28 | 228 | C5 Blok 0.20 kotu, elektrik biriminin çalışmaları sırasında hasar gören alçıpan duvar tamiratları yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 18.48
2
| 2026-07-29 | 229 | C6 Blok -4.80 kotunda, nem ve küf oluşumu nedeniyle hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 5 Usta 5 Usta Yard. | yevmiye | 5 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 142.56
5
İPTAL | 2026-07-29 | 230 | C5 Blok 0.20 kotu, elektrik biriminin çalışmaları sırasında hasar gören alçıpan duvar tamiratları yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 23.76
2
| 2026-07-30 | 231 | C6 Blok -4.80 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 105.6
3
| 2026-07-30 | 232 | C7 Blok -4.80 kotunda, hasar gören gazbeton duvar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 15 cm gazbeton | m² | 8.5
2
| 2026-07-31 | 233 | C6 Blok -4.80 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 47.52
3
| 2026-08-03 | 234 | C6 Blok -4.80 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 47.52
3
| 2026-08-04 | 235 | C6 Blok -4.80 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 66
3
| 2026-08-05 | 236 | C6 Blok -4.80 kotunda, hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 66
3
| 2026-08-11 | 237 | C3 Blok 10.20 kotunda, hasar gören alçıpan duvar karkası sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | dc50 | m² | 19.04
1
| 2026-08-11 | 238 | C5 Blok 20.20 kotunda, mekanik biriminin imalatlarımıza engel olan malzemeleri uygun alanlara taşınmıştır . | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-08-12 | 239 | C5 Blok 0.20 kotu vatandaşlık koridorunda, mekanik biriminin testi sırasında alçıpan duvarlar ıslanmıştır. Hasar gören alçıpan duvarlar sökülerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 15
1
| 2026-08-20 | 240 | C5 Blok 10.20 kotu, menfez güçlendirmeleri kiriş altına denk geldiğinden montaj yapılamadığı için güçlendirmeler kaydırılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-08-24 | 241 | C5 Blok YMC-04,MC-05,YMC-14,MC-20 merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 5-8 cm seviyelerine ulaşmıştır. | [5 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | m² | 2740.6261
[9 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | m² | 672.3505
| 2026-08-21 | 242 | C3 Blok 10.20 kotu,mekanik kanalları imalatlara engel olduğu için tarafımızca uygun alanlara taşınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-08-22 | 243 | C5 Blok 10.20 kotunda, şap öncesinde ıslak hacimlerde yapılan alçıpan imalatları zarar görmüş olup, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | WR ULTRA ALÇIPANEL | m² | 10
1
| 2026-08-22 | 244 | C5 Blok 5.20 kotunda, pasif yangın durdurucu için duvarlarda daraltmalar yapılmıştır.. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-08-22 | 245 | C3 Blok 15.20 kotunda,şaft duvarlarındaki tamiratlar yapılmıştır.. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-08-22 | 246 | C5 Blok 0.20 kotunda,servis odaları gazbeton duvarlarındaki tamiratlar yapılmıştır.. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-08-24 | 247 | C3-C5 Bloklarda,pasif yangın durdurucu için duvarlarda daraltmalar yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3
3
| 2026-08-24 | 248 | C3-C5 Bloklar 25.20 kotunda,platform sebebi ile yıkılan ve kesilen gazbeton duvarlar yapılmıştır. | 3 Usta 3 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | 15 cm gazbeton | m² | 24
3
| 2026-08-25 | 249 | C5 Blok 20.20 kotunda, yıkılan gazbeton duvarlar yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 20 cm gazbeton | m² | 10
1
| 2026-08-29 | 250 | C3 Blok 25.20 kotunda, cephe imalatları sırasında alçıpan duvarlar zara görmüştür. Zarar gören duvarlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 70
2
| 2026-08-31 | 251 | C5 Blok 15.20 kotunda, mekanik birimi için bırakılan alçıpan duvarın aplikasyonu zarar görmüştür. Profiller sökülüp değiştirilmiştir. | 1 Usta | yevmiye | 1 |  |  | 40*20*1.5 kutu profil | m | 6.6
| 2026-09-07 | 252 | C5 Blok 10.20 kotunda, imalatlara engel olan malzemeler uygun alanlara taşınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-09-08 | 253 | C7 Blok-10.20 kotunda, yıkılan gazbeton duvarlar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 15 cm gazbeton | m² | 29.04
2
| 2026-09-08 | 254 | Mekanik biriminin malzemeleri metal asma tavan plakalarına zarar vermiştir. 9 paket 30*130 ve 45.5*95 plaka zarar görmüştür. | [5 empty] | 30*130 metal asma tavan plaka | kutu | 9
[9 empty] | 45.5*95 metal asma tavan plaka | kutu | 9
| 2026-09-09 | 255 | C7 Blok-10.20 kotunda, yıkılan gazbeton duvar ve hatıllar yapılmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 15 cm gazbeton | m² | 29.04
2
| 2026-09-16 | 256 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli. | 2 İSG Personeli | ücret | 1.73
| 2026-09-16 | 257 | Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli. | 1 İSG Personeli | ücret | 1
| 2026-09-16 | 258 | C3 Blok 20.20 kotunda, mekanik biriminin malzemeleri imalatlara engel olduğndan tarafımızca uygun alanlara taşınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-09-16 | 259 | C6 Blok -10.20 kotu C-B1-459 mahallinde, yıkılan gazbeton duvar ve hatıllara ait molozlar alınarak, gazbeton duvar ve hatıl imalatları yeniden yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 1.1.1_15 cm Kalınlığındaki Techizatsız Gazbeton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması | m² | 31.45
[6 empty] | 1 |  |  | 1.1.4_Betonarme Düşey Hatıl Yapılması | m³ | 0.13
[9 empty] | 15 cm gazbeton | m² | 31.45
[9 empty] | Hatıl Betonu | m³ | 0.13
| 2026-09-17 | 260 | C3 Blok 15.20 kotunda, elektrik biriminin imalatı tamamlanmadığı için metal asma tavanlarda plakalar sökülmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-09-18 | 261 | C3 Blok 15.20 kotunda, elektrik biriminin çalışmaları sırasında metal asma tavanlarda hasar meydana gelmiştir. Çalışma alanında panel açılmasına rağmen, metal asma tavan plakaları arasında boşluklar oluşturulmuş, taşıyıcı profiller deforme olmuş, plakalar yerlerinden çıkartılmış ve tavanın gönyesi bozulmuştur. | 4 Usta 4 Usta Yard. | yevmiye | 4
4
| 2026-09-18 | 262 | C5 Blok 25.20 kotunda, imalatlarımıza engel olan iskeleler tarafımızca uygun alanlara alınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-09-18 | 263 | İsg biriminin talebi ile 10 adet pano yapılmıştır. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 60
[6 empty] | 1 |  |  | FX Ultra Alçıpan | m² | 6
| 2026-09-18 | 264 | stok sahasında malzeme alımına engel olan aquapaneller uygun alanlara taşınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-09-19 | 265 | C3 Blok 20.20 kotunda, mekanik biriminin çalışmaları sırasında asma tavana zarar verilmiştir. Zarar gören alanlarda alçıpan ve saten tamiratları yapılmıştır. | 2 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 2
1
| 2026-09-17 | 266 | C7 Blok -4.20 kotu C-AZ-434 mahallinde, yıkılan gazbeton duvar ve hatıllara ait molozlar alınarak, gazbeton duvar ve hatıl imalatları yeniden yapılmıştır. | 3 Usta 6 Usta Yard. | yevmiye | 3 |  |  | 1.1.1_15 cm Kalınlığındaki Techizatsız Gazbeton Duvar Blokları İle Duvar Yapılması | m² | 48.75
[6 empty] | 6 |  |  | 1.1.4_Betonarme Düşey Hatıl Yapılması | m³ | 0.13
[9 empty] | 15 cm gazbeton | m² | 48.75
[9 empty] | Hatıl Betonu | m³ | 0.13
| 2026-09-24 | 267 | C3 Blok MC10- C5 Blok MC06,MC11 merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 5-8 cm seviyelerine ulaşmıştır. | [5 empty] | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması | m² | 1701.0641
[9 empty] | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması | m² | 491.0851
| 2026-09-21 | 268 | C5 Blok 20.20 kotunda, mekanik çalışmalar sırasında asma tavan dikmeleri kesilerek zarar görmüştür. Kesilen dikmeler yenileri ile değiştirilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 40*20*1.5 mm Kutu Profil | m | 22.8
1
| 2026-09-22 | 269 | C3 Blok 0.20 kotunda, kısıtlı koridorlarda yapılan çalışmalar sırasında metal asma tavana zarar verilmiş, tavan plakaları açılmış ve taşıyıcı aksı kaydırılmıştır. Oluşan hasar ve deformasyonlar giderilmiştir. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-09-23 | 270 | C3 ve C5 Blok 15.20 kotunda, ıslak hacimlerde bulunan kutu profil güçlendirmeleri mekanik firması tarafından sökülmüştür. Sökülen kutu profil güçlendirmeleri tamamlanmıştır. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
2
| 2026-09-25 | 271 | Mekanik firmasının malzeme taşıması sırasında 50 adet terazzo l merdiven süpürgeliği kırılmıştır. | [5 empty] | Terazzo L Merdiven Süpürgeliği | ad | 50
| 2026-09-25 | 272 | C5 Blok 10.20 kotunda, ıslak hacimlerde alçıpan duvar mekanik firması tarafından sökülmüştür. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1 |  |  | 4 cm Mineral Yün | m² | 29.4
1
| 2026-09-26 | 273 | C5 Blok 0.20 kotunda, elektrik odalarında bulunan gazbeton topuk imalatları sökülmüş olup, sökülen imalatlar yeniden yapılmıştır. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-09-26 | 274 | C3 Blok 0.20 kotunda, vatandaşlık koridorunda mock-up için duvarlarda oluşan hasar ve deformasyonların tamiratı yapılmıştır. | 1 Usta | yevmiye | 1
| 2026-09-26 | 275 | C5 Blok 20.20 ve 10.20 kotlarında, kata malzeme alımı sırasında asma tavan karkası zarar görmüştür. | 2 Usta 2 Usta Yard. | yevmiye | 2 |  |  | 40*40*2 mm Kutu Profil | m | 30
[6 empty] | 2 |  |  | 40*20*1.5 mm Kutu Profil | m | 24
| 2026-09-28 | 276 | C3 Blok 25.20 kotunda, imalatlarımıza engel olan malzemeler uygun alanlara taşınmıştır . | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-09-28 | 277 | C3 Blok 20.20 kotunda, imalatlarımıza engel olan malzemeler uygun alanlara taşınmıştır . | 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
| 2026-10-02 | 278 | C3 Blok 20.20 kotunda, mekanik imalatları nedeniyle zarar gören alçıpan asma tavanlar düzeltilmiştir. | 1 Usta 1 Usta Yard. | yevmiye | 1
1
| 2026-10-02 | 279 | C6 Blok -4.80 kotunda, derz dolgu ve saten alçı tamiratları yapılmıştır. | 4 Usta | yevmiye | 4
| 2026-10-03 | 280 | C6 Blok -4.80 kotunda, derz dolgu ve saten alçı tamiratları yapılmıştır. | 4 Usta | yevmiye | 4
| 2026-10-04 | 281 | C6 Blok -4.80 kotunda, derz dolgu ve saten alçı tamiratları yapılmıştır. | 4 Usta | yevmiye | 4
| 2026-10-05 | 282 | C6 Blok -4.80 kotunda, derz dolgu ve saten alçı tamiratları yapılmıştır. | 4 Usta | yevmiye | 4
| 2026-10-06 | 283 | C6 Blok -4.80 kotunda, derz dolgu ve saten alçı tamiratları yapılmıştır. | 4 Usta | yevmiye | 4
| 2026-10-06 | 284 | C5 Blok 25.20 kotunda,imalatlara engel olan malzemeler uygun alanlara taşınmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2
| 2026-10-06 | 285 | C5 Blok 20.20 kotunda, mekanik biriminin çalışmaları sırasında alçıpan asma tavana zarar verilmiş olup, oluşan hasarın tamiratı yapılmıştır. | 2 Usta Yard. | yevmiye | 2