## İşleyiş Prosedürü
İLAVE İŞLER TUTANAĞI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
1. | İlave işler tutanağı yüklenici tarafından hazırlanır. (3 gün içinde)
2. | İlk imzaları Rönesans Uygulama Sorumlusu (İşi Yaptıran) ve Şantiye Şefi atar.
3. | ŞŞ imzasından sonra tutanak Teknik Ofise gelir. Tutanak numarası verilir. Tutanak ilave işler takip tablosuna işlenir. (İşin gerçekleşme tarihinden sonra 7 gün içinde teknik ofise ulaşmayan tutanaklar işleme alınmayacaktır.)
4. | Proje revizyonundan kaynaklı bir tutanak ise Dizayn Ofisin imzası alınır.
5. | Teknik ofisin imzasından sonra Tutanak sırasıyla PMY – PM imzalarına çıkarılır.
6. | Tutanakta diğer birimlere ait kesinti var ise Şantiye Şefinin imzasından sonra Elektrik ve Mekanik birim şeflerinin imzasına sunulur.
7. | Proje müdürünün imzasından sonra tutanak üzerindeki değişiklikler Teknik Ofis tarafından kontrol edilir ve kesin kayıt yapılır.
8. | Tutanak PMY'lerin imzasına gelene kadar süreçleri Yüklenici takip edecektir.
9. | Ödeme kalemlerinde YEVMİYE üzeinden hesap bulunması durumun da "PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BİRİMİ" tarafından imzaltılmayan tutanklar işleme alınmayacaktır.
10. | REC bünyesinde yapılan malzeme ve işçilik kalemleri bulunması durumunda ekli tutanağa işlenecek İlave İşi Yapan firmaya ödeme yapılmayacaktır.
11. | Örnek ilave işler tutanağı bu dosyanın ikinci sayfasındadır.

## İLAVE İS TUT.
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI
Tarih: |  | 2025-12-05 |  |  |  | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: |  | 014 |  |  |  | Bina:
Alt Yüklenici: |  | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |  |  |  | Blok / Kat / Mahal
* Mahal kodu belirtilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır.
İlave İşin Tanımı:
İlave İşin Gerekçesi : * Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır. |  |  |  | Kapsam dışı ilave işler
Proje revizyonu
İmalatlara verilen zarar. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici hatası. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici nam-ı hesabına iş. Kesinti yapılacak firma :
Rönesans süpervizyon hatası. Altyüklenicilerden rücu edilmeyecek.
Açıklama : |  |  | * Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
Sözleşme gereği işveren tarafından talep edilen isg uzmanı bedeli.
* Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
Ekler: |  | 1. Ataşmanlar (Çizimler) |  | 2. Fotoğraflar |  |  | 3. Diğer Belgeler (e-posta v.b)
* İşçilik yevmiyelerinde şahısın usta yada usta yardımcısı olduğu belirtilmelidir. Örnek: Ahmet Yılmaz (Usta) veya Ali Demir (Usta Yardımcısı) gibi
A) | ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | MEHMET AHMET TURAN |  | KASIM | Adam/Ay | 1 | 62500 |  | 62500
2 | MERVE TUĞDEMİR |  | KASIM | Adam/Ay | 1 | 62500 |  | 62500
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 125000
B) | ***REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 0
Genel Toplam | [7 empty] | 125000
İLAVE İŞİ YAPAN ALT YÜKLENİCİ |  |  |  | KESİNTİ YAPILACAK ALT YÜKLENİCİ |  |  | RÖNESANS UYGULAMA SORUMLUSU
Kesinti yapılacak alt yüklenici imza atmaktan imtina etmiştir.
ŞANTİYE ŞEFİ |  |  |  | PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BİRİMİ |  |  | DİZAYN OFİS
|  |  |  | * Tutanağa konu ödeme kalemlerinde YEVMİYE ödemesi bulunması durumunda "PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ" birimi tarafından imzalanması gerekmekte olup imzalanmamış tutanaklar işleme alınmayacaktır. |  |  | * İlave işin gerekçesi proje revizyonu olarak belirtilen durumlarda Rönesans Dizayn Ofis Şefi imzası alınmayan tutanaklar işleme alınmayacaktır.
RÖNESANS TEKNİK OFİS PERSONELİ |  |  |  | TEKNİK OFİS ŞEFİ |  |  | MEKANİK İŞLERİ |  | ELEKTRİK İŞLERİ
Altyüklenici sözleşmesinde yer alan mevcut pozlardan hakedişe eklenmesi uygundur.
Altyüklenici sözleşmesinde bu imalat karşılığı poz yoktur.
PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (SAHA) |  |  |  | PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK OFİS) |  |  | PROJE MÜDÜRÜ
***Bu tutanak yapılan imalatlar sırasında gerçekleşen işçilik ve malzeme miktarının tespiti için hazırlanmıştır. Birim fiyatlar Rönesans teknik ofis personeli tarafından imalatı yapan altyüklenicinin sözleşmesine göre hakedişe işlenecektir. Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Rönesans teknik ofis personeline teslim edilmelidir, vaktinde teslim edilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır. ***Bu tutanaktaki " A) ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENECEKTİR.Aynı şekilde " B) ******REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENMEYECEKTİR.
X