## tüm duvarlar
MERDİVEN DUVAR SIVA METRAJLARI
| Kat | Açıklama | Adet | Uzunluk | Yükseklik | Toplam
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.65 (+25.30 +30.20) | 1 | 4 | 1.65 | 6.6
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.25 (+25.30 +30.20) | 1 | 1 | 4.25 | 4.25
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.70 (+25.30 +30.20) | 1 | 101.4002 | 4.7 | 476.5809
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_1.10 (+25.30 +30.20) | 1 | 2.3 | 1.1 | 2.53
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_4.10 (+25.30 +30.20) | 1 | 4.74 | 4.1 | 19.434
| 4-3-2-1-ZEMİN KATLAR | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.75 (+20.30 +25.30) | 5 | 8 | 1.75 | 70
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.35 (+20.30 +25.30) | 5 | 1 | 4.35 | 21.75
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.80 (+20.30 +25.30) | 5 | 93.1193 | 4.8 | 2234.8632
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_1.15 (+20.30 +25.30) | 5 | 2.3 | 1.15 | 13.225
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_4.20 (+20.30 +25.30) | 5 | 4.74 | 4.2 | 99.54
| 1.3.2 ALÇI SIVA TOPLAM |  |  |  |  | 2948.7731
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H_4.80 (-4.70 +0.30) | 1 | 95.2808 | 4.8 | 457.3478
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_3.95 (-4.70 +0.30) | 1 | 1 | 3.95 | 3.95
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_4.40 (-4.70 +0.30) | 1 | 5.84 | 4.4 | 25.696
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_1.75 (-4.70 +0.30) KAPI | 1 | 2.1 | 1.75 | 3.675
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_4.20 (-4.70 +0.30) | 1 | 4.94 | 4.2 | 20.748
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.2.95 KAPI (-10.2 -4.70) | 1 | 4.1992 | 2.95 | 12.3876
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.05 (-10.2 -4.70) | 1 | 35.32 | 4.05 | 143.046
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.68 (-10.2 -4.70) | 1 | 12.22 | 4.68 | 57.1896
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.5.30 (-10.2 -4.70) | 1 | 45.5008 | 5.3 | 241.1542
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H.2.35 (-10.2 -4.70) KAPI | 1 | 2.0996 | 2.35 | 4.9341
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H.4.70 (-10.2 -4.70) | 1 | 4.9404 | 4.7 | 23.2199
0
0
0
| 1.3.1 ÇİMENTO ESASLI TOPLAM |  |  |  |  | 993.3483
SARFİYAT HESABI (2 cm kalınlık için)
|  | Malzeme | Birim | Kullanılması Gereken Miktar | Sarfiyat (2 cm) | Toplam Kg
|  | ALÇITEK TORO(1 cm kalınlık için 10.5 kg/m²) | kg | 2948.7731 | 21 | 61924.2359
|  | GRİO MATİK (1 cm kalınlık için 14-17 kg/m²) | kg | 993.3483 | 30 | 29800.4478
KULLANILAN MİKTAR
1 Palette 35 kg ağırlığında 48 adet torba bulunmaktadır
Malzeme |  | Mahal | Birim | Kullanılan Palet Miktarı |  | Toplam Kg
ALÇITEK TORO |  | YMC03 | kg | 14 | PALET | 23520
ALÇITEK TORO |  | YMC13 | kg | 12 | PALET | 20160
ALÇITEK TORO |  | MC03 | kg | 13 | PALET | 21840
ALÇITEK TORO |  | MC04 | kg | 11 | PALET | 18480
ALÇITEK TORO |  | MC17 | kg | 11 | PALET | 18480
ALÇITEK TORO |  | MC18 | kg | 11 | PALET | 18480
TOPLAM KULLANILAN ALÇITEK TORO | [5 empty] | 120960
GRİO MATİK | GRİO MATİK | AZ- B1 KATLARI KULLANILAN GRİO MATİK | kg | 21 | PALET | 35280
FAZLA KULLANILAN MALZEME HESABI
|  | Malzeme |  | Kg Hesabı |  | M2 Hesabı
|  | ALÇITEK TORO |  | 59035.7641 |  | 2811.2269
|  | GRİO MATİK |  | 5479.5522 |  | 182.6517

## İLAVE İS TUT.
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI
Tarih: |  | 2026-06-25 |  |  |  | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: |  | 174 |  |  |  | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: |  | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |  |  |  | Blok / Kat / Mahal | C3/ 0.20/YMC03-YMC13-MC03-MC04-MC17-MC18-MC10
* Mahal kodu belirtilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır.
İlave İşin Tanımı:
İlave İşin Gerekçesi : * Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır. |  |  |  | Kapsam dışı ilave işler
Proje revizyonu
İmalatlara verilen zarar. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici hatası. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici nam-ı hesabına iş. Kesinti yapılacak firma :
Rönesans süpervizyon hatası. Altyüklenicilerden rücu edilmeyecek.
Açıklama : |  |  | * Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
C3 Blok merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 4-7 cm seviyelerine ulaşmıştır.
* Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
Ekler: |  | 1. Ataşmanlar (Çizimler) |  | 2. Fotoğraflar |  |  | 3. Diğer Belgeler (e-posta v.b)
* İşçilik yevmiyelerinde şahısın usta yada usta yardımcısı olduğu belirtilmelidir. Örnek: Ahmet Yılmaz (Usta) veya Ali Demir (Usta Yardımcısı) gibi
A) | ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması |  | 2026-06-25 | m² | 2811.23 | 375.8 |  | 1056460.234
2 | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması |  | 2026-06-25 | m² | 182.65 | 487.07 |  | 88963.3355
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 1145423.5695
B) | ***REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 0
Genel Toplam | [7 empty] | 1145423.5695
İLAVE İŞİ YAPAN ALT YÜKLENİCİ |  |  |  | KESİNTİ YAPILACAK ALT YÜKLENİCİ |  |  | RÖNESANS UYGULAMA SORUMLUSU
Kesinti yapılacak alt yüklenici imza atmaktan imtina etmiştir.
ŞANTİYE ŞEFİ |  |  |  | PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BİRİMİ |  |  | DİZAYN OFİS
|  |  |  | * Tutanağa konu ödeme kalemlerinde YEVMİYE ödemesi bulunması durumunda "PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ" birimi tarafından imzalanması gerekmekte olup imzalanmamış tutanaklar işleme alınmayacaktır. |  |  | * İlave işin gerekçesi proje revizyonu olarak belirtilen durumlarda Rönesans Dizayn Ofis Şefi imzası alınmayan tutanaklar işleme alınmayacaktır.
RÖNESANS TEKNİK OFİS PERSONELİ |  |  |  | TEKNİK OFİS ŞEFİ |  |  | MEKANİK İŞLERİ |  | ELEKTRİK İŞLERİ
Altyüklenici sözleşmesinde yer alan mevcut pozlardan hakedişe eklenmesi uygundur.
Altyüklenici sözleşmesinde bu imalat karşılığı poz yoktur.
PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (SAHA) |  |  |  | PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK OFİS) |  |  | PROJE MÜDÜRÜ
***Bu tutanak yapılan imalatlar sırasında gerçekleşen işçilik ve malzeme miktarının tespiti için hazırlanmıştır. Birim fiyatlar Rönesans teknik ofis personeli tarafından imalatı yapan altyüklenicinin sözleşmesine göre hakedişe işlenecektir. Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Rönesans teknik ofis personeline teslim edilmelidir, vaktinde teslim edilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır. ***Bu tutanaktaki " A) ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENECEKTİR.Aynı şekilde " B) ******REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENMEYECEKTİR.
X
X

## İLAVE İS TUT. (2)
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI EK
Tarih: | 2026-06-25 | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: | 174 | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Blok / Kat / Mahal | C3/ 0.20/YMC03-YMC13-MC03-MC04-MC17-MC18-MC10