## 36-SÜLSER-SIVA-AZ&mlen41
Layer | Length
1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H_4.80 (-4.70 +0.30) | 6124.0014
1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_3.95 (-4.70 +0.30) | 100
1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_4.40 (-4.70 +0.30) | 584
1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_1.75 (-4.70 +0.30) KAPI | 210
1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_4.20 (-4.70 +0.30) | 494

## tüm duvarlar
MERDİVEN DUVAR SIVA METRAJLARI
| Kat | Açıklama | Adet | Uzunluk | Yükseklik | Toplam
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.65 (+25.30 +30.20) | 1 | 2 | 1.65 | 3.3
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.25 (+25.30 +30.20) | 1 | 1 | 4.25 | 4.25
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.70 (+25.30 +30.20) | 1 | 67.2201 | 4.7 | 315.9345
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_1.10 (+25.30 +30.20) | 1 | 2.3 | 1.1 | 2.53
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_4.10 (+25.30 +30.20) | 1 | 4.74 | 4.1 | 19.434
| 4-3-2-1-ZEMİN KATLAR | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.65 (+0.30 +5.30) | 5 | 2 | 1.75 | 17.5
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.35 (+0.30 +5.30) | 5 | 1 | 4.35 | 21.75
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.80 (+0.30 +5.30) | 5 | 65.0796 | 4.8 | 1561.9104
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_1.15 (+0.30 +5.30) | 5 | 2.3 | 1.15 | 13.225
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.80_H_4.20 (+0.30 +5.30) | 5 | 4.74 | 4.2 | 99.54
| 1.3.2 ALÇI SIVA TOPLAM |  |  |  |  | 2059.3739
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H_4.80 (-4.70 +0.30) | 1 | 61.24 | 4.8 | 293.9521
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_3.95 (-4.70 +0.30) | 1 | 1 | 3.95 | 3.95
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_4.40 (-4.70 +0.30) | 1 | 5.84 | 4.4 | 25.696
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_1.75 (-4.70 +0.30) KAPI | 1 | 2.1 | 1.75 | 3.675
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H_4.20 (-4.70 +0.30) | 1 | 4.94 | 4.2 | 20.748
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.0.62 (-10.2 -4.70) | 1 | 7.12 | 2.95 | 21.004
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.1.25 (-10.2 -4.70) | 1 | 6.6248 | 4.05 | 26.8304
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.2.95 KAPI (-10.2 -4.70) | 1 | 2.0996 | 4.68 | 9.826
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.05 (-10.2 -4.70) | 1 | 23.76 | 5.3 | 125.928
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.68 (-10.2 -4.70) | 1 | 8.2 | 2.35 | 19.27
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.5.30 (-10.2 -4.70) | 1 | 31.6204 | 4.7 | 148.616
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H.2.35 (-10.2 -4.70) KAPI | 1 | 2.0996 | 2.35 | 4.934
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.80_H.4.70 (-10.2 -4.70) | 1 | 4.9404 | 4.7 | 23.22
0
| 1.3.1 ÇİMENTO ESASLI TOPLAM |  |  |  |  | 727.6495
SARFİYAT HESABI (2 cm kalınlık için)
|  | Malzeme | Birim | Kullanılması Gereken Miktar | Sarfiyat (2 cm) | Toplam Kg
|  | ALÇITEK TORO(1 cm kalınlık için 10.5 kg/m²) | kg | 2059.3739 | 21 | 43246.8513
|  | GRİO MATİK (1 cm kalınlık için 14-17 kg/m²) | kg | 727.6495 | 30 | 21829.4841
KULLANILAN MİKTAR
1 Palette 35 kg ağırlığında 48 adet torba bulunmaktadır
Malzeme |  | Mahal | Birim | Kullanılan Palet Miktarı |  | Toplam Kg
ALÇITEK TORO |  | YMC-04 | kg | 17 | PALET | 28560
ALÇITEK TORO |  | YMC-14 | kg | 15 | PALET | 25200
ALÇITEK TORO |  | MC-05 | kg | 14 | PALET | 23520
ALÇITEK TORO |  | MC-20 | kg | 14 | PALET | 23520
TOPLAM KULLANILAN ALÇITEK TORO | [5 empty] | 100800
GRİO MATİK | GRİO MATİK | AZ- B1 KATLARI KULLANILAN GRİO MATİK | kg | 25 | PALET | 42000
FAZLA KULLANILAN MALZEME HESABI
|  | Malzeme |  | Kg Hesabı |  | M2 Hesabı
|  | ALÇITEK TORO |  | 57553.1487 |  | 2740.6261
|  | GRİO MATİK |  | 20170.5159 |  | 672.3505

## İLAVE İS TUT.
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI
Tarih: |  | 2026-08-24 |  |  |  | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: |  | 241 |  |  |  | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: |  | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |  |  |  | Blok / Kat / Mahal | C5/ 0.20/YMC-04,MC-05,YMC-14,MC-20
* Mahal kodu belirtilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır.
İlave İşin Tanımı:
İlave İşin Gerekçesi : * Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır. |  |  |  | Kapsam dışı ilave işler
Proje revizyonu
İmalatlara verilen zarar. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici hatası. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici nam-ı hesabına iş. Kesinti yapılacak firma :
Rönesans süpervizyon hatası. Altyüklenicilerden rücu edilmeyecek.
Açıklama : |  |  | * Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
C5 Blok YMC-04,MC-05,YMC-14,MC-20 merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 5-8 cm seviyelerine ulaşmıştır.
* Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
Ekler: |  | 1. Ataşmanlar (Çizimler) |  | 2. Fotoğraflar |  |  | 3. Diğer Belgeler (e-posta v.b)
* İşçilik yevmiyelerinde şahısın usta yada usta yardımcısı olduğu belirtilmelidir. Örnek: Ahmet Yılmaz (Usta) veya Ali Demir (Usta Yardımcısı) gibi
A) | ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması |  | 2026-08-24 | m² | 2740.6261 |  |  | 0
2 | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması |  | 2026-08-24 | m² | 672.3505 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 0
B) | ***REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 0
Genel Toplam | [7 empty] | 0
İLAVE İŞİ YAPAN ALT YÜKLENİCİ |  |  |  | KESİNTİ YAPILACAK ALT YÜKLENİCİ |  |  | RÖNESANS UYGULAMA SORUMLUSU
Kesinti yapılacak alt yüklenici imza atmaktan imtina etmiştir.
ŞANTİYE ŞEFİ |  |  |  | PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BİRİMİ |  |  | DİZAYN OFİS
|  |  |  | * Tutanağa konu ödeme kalemlerinde YEVMİYE ödemesi bulunması durumunda "PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ" birimi tarafından imzalanması gerekmekte olup imzalanmamış tutanaklar işleme alınmayacaktır. |  |  | * İlave işin gerekçesi proje revizyonu olarak belirtilen durumlarda Rönesans Dizayn Ofis Şefi imzası alınmayan tutanaklar işleme alınmayacaktır.
RÖNESANS TEKNİK OFİS PERSONELİ |  |  |  | TEKNİK OFİS ŞEFİ |  |  | MEKANİK İŞLERİ |  | ELEKTRİK İŞLERİ
Altyüklenici sözleşmesinde yer alan mevcut pozlardan hakedişe eklenmesi uygundur.
Altyüklenici sözleşmesinde bu imalat karşılığı poz yoktur.
PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (SAHA) |  |  |  | PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK OFİS) |  |  | PROJE MÜDÜRÜ
***Bu tutanak yapılan imalatlar sırasında gerçekleşen işçilik ve malzeme miktarının tespiti için hazırlanmıştır. Birim fiyatlar Rönesans teknik ofis personeli tarafından imalatı yapan altyüklenicinin sözleşmesine göre hakedişe işlenecektir. Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Rönesans teknik ofis personeline teslim edilmelidir, vaktinde teslim edilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır. ***Bu tutanaktaki " A) ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENECEKTİR.Aynı şekilde " B) ******REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENMEYECEKTİR.
X
X

## İLAVE İS TUT. (2)
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI EK
Tarih: | 2026-08-24 | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: | 241 | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Blok / Kat / Mahal | C5/ 0.20/YMC-04,MC-05,YMC-14,MC-20