## tüm duvarlar
MERDİVEN DUVAR SIVA METRAJLARI
| Kat | Açıklama | Adet | Uzunluk | Yükseklik | Toplam
| 5.KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.65 (+25.30 +30.20) | 1 | 0 | 1.65 | 0
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.10 (+25.30 +29.60) | 1 | 38.84 | 4.1 | 159.244
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.70 (+25.30 +30.20) | 1 | 18.0901 | 4.7 | 85.0235
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_1.25 (+25.30 +29.60) | 1 | 2.3 | 1.25 | 2.875
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_3.70 (+25.30 +29.60) | 1 | 9.34 | 3.7 | 34.558
| 1.-2.-3.-4. KATLAR | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.75 (+0.30 +5.30) | 4 | 2 | 1.75 | 14
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.80 (+0.30 +5.30) | 4 | 53.8596 | 4.8 | 1034.1043
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_1.35 (+0.30 +5.30) | 4 | 2.3 | 1.35 | 12.42
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_4.40 (+0.30 +5.30) | 4 | 9.34 | 4.4 | 164.384
| ZEMİN KAT | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_1.65 (+0.30 +5.30) | 1 | 0 | 1.65 | 0
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_DA_D20_H_4.80 (+0.30 +5.30) | 1 | 55.8596 | 4.8 | 268.1261
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_1.35 (+0.30 +5.30) | 1 | 2.3 | 1.35 | 3.105
|  | 1.3.2._SÜLSER_ALÇISIVA_KA_0.60_H_4.40 (+0.30 +5.30) | 1 | 9.34 | 4.4 | 41.096
| 1.3.2 ALÇI SIVA TOPLAM |  |  |  |  | 1818.9359
| AZ KATI | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H_4.80 (-4.70 +0.30) | 1 | 55.8607 | 4.8 | 268.1314
|  | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_1.35 (-4.70 +0.30) | 1 | 2.3 | 1.35 | 3.105
|  | 1.3.1._SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H_4.40 (-4.70 +0.30) | 1 | 9.34 | 4.4 | 41.096 | 1600.6636
553.4451
| B1 KATI | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.0.53 (-10.2 -4.70) | 1 | 3.3 | 0.53 | 1.749
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.0.62 (-10.2 -4.70) | 1 | 1.78 | 0.62 | 1.1036
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.1.25 (-10.2 -4.70) | 1 | 1.61 | 1.25 | 2.0125
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.1.52 (-10.2 -4.70) | 1 | 6.56 | 1.52 | 9.9712
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.2.58 (-10.2 -4.70) | 1 | 3.76 | 2.58 | 9.7008
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.2.72 (-10.2 -4.70) | 1 | 7.76 | 2.72 | 21.1072
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.2.95 KAPI (-10.2 -4.70) | 1 | 1.05 | 2.95 | 3.0975
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.3.78 (-10.2 -4.70) | 1 | 6.3 | 3.78 | 23.814
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.05 (-10.2 -4.70) | 1 | 5.78 | 4.05 | 23.409
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.24 (-10.2 -4.70) | 1 | 3.6 | 4.24 | 15.264
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.4.68 (-10.2 -4.70) | 1 | 2.01 | 4.68 | 9.4068
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_DA_D20_H.5.30 (-10.2 -4.70) | 1 | 28.1204 | 5.3 | 149.0381
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H.2.45 (-10.2 -4.70) KAPI | 1 | 2.1 | 2.45 | 5.145
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H.3.84 (-10.2 -4.70) | 1 | 4.32 | 3.84 | 16.5888
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H.4.77 (-10.2 -4.70) | 1 | 3.1 | 4.77 | 14.787
|  | 1.3.1_SÜLSER_ÇİMENTOSIVA_KA_0.60_H.4.90 (-10.2 -4.70) | 1 | 2.12 | 4.9 | 10.388
0
| 1.3.1 ÇİMENTO ESASLI TOPLAM |  |  |  |  | 628.9149
SARFİYAT HESABI (2 cm kalınlık için)
|  | Malzeme | Birim | Kullanılması Gereken Miktar | Sarfiyat (2 cm) | Toplam Kg
|  | ALÇITEK TORO(1 cm kalınlık için 10.5 kg/m²) | kg | 1818.9359 | 21 | 38197.6533
|  | GRİO MATİK (1 cm kalınlık için 14-17 kg/m²) | kg | 628.9149 | 30 | 18867.4464
KULLANILAN MİKTAR
1 Palette 35 kg ağırlığında 48 adet torba bulunmaktadır
Malzeme |  | Mahal | Birim | Kullanılan Palet Miktarı |  | Toplam Kg
ALÇITEK TORO |  | MC10 | kg | 16 | PALET | 26880
ALÇITEK TORO |  | MC11 | kg | 16 | PALET | 26880
ALÇITEK TORO |  | MC06 | kg | 12 | PALET | 20160
0
TOPLAM KULLANILAN ALÇITEK TORO | [5 empty] | 73920
GRİO MATİK | GRİO MATİK | AZ- B1 KATLARI KULLANILAN GRİO MATİK | kg | 20 | PALET | 33600
FAZLA KULLANILAN MALZEME HESABI
|  | Malzeme |  | Kg Hesabı |  | M2 Hesabı
|  | ALÇITEK TORO |  | 35722.3467 |  | 1701.0641
|  | GRİO MATİK |  | 14732.5536 |  | 491.0851

## İLAVE İS TUT.
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI
Tarih: |  | 2026-09-24 |  |  |  | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: |  | 267 |  |  |  | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: |  | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |  |  |  | Blok / Kat / Mahal | C3-C5 / MC10,MC11,MC06
* Mahal kodu belirtilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır.
İlave İşin Tanımı:
İlave İşin Gerekçesi : * Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır. |  |  |  | Kapsam dışı ilave işler
Proje revizyonu
İmalatlara verilen zarar. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici hatası. Kesinti yapılacak firma :
Başka bir altyüklenici nam-ı hesabına iş. Kesinti yapılacak firma :
Rönesans süpervizyon hatası. Altyüklenicilerden rücu edilmeyecek.
Açıklama : |  |  | * Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
C3 Blok MC10- C5 Blok MC06,MC11 merdivenlerinde yapılan ölçümler ve uygulama sırasında, kaba inşaat imalatlarındaki yüzey bozuklukları nedeniyle duvar alçı sıva kalınlıkları proje ve standart uygulama kalınlıklarının üzerine çıkmış olup yer yer 5-8 cm seviyelerine ulaşmıştır.
* Rönesans uygulama sorumlusu tarafından doldurulacaktır.
Ekler: |  | 1. Ataşmanlar (Çizimler) |  | 2. Fotoğraflar |  |  | 3. Diğer Belgeler (e-posta v.b)
* İşçilik yevmiyelerinde şahısın usta yada usta yardımcısı olduğu belirtilmelidir. Örnek: Ahmet Yılmaz (Usta) veya Ali Demir (Usta Yardımcısı) gibi
A) | ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | 1.3.2 Duvarlara Alçı Sıva Yapılması |  | 2026-09-24 | m² | 1701.0641 | 375.8 |  | 639259.9001
2 | 1.3.1 Duvarlara Çimento Esaslı Sıva Yapılması |  | 2026-09-24 | m² | 491.0851 | 487.07 |  | 239192.8294
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 878452.7295
B) | ***REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ
No | İşin Cinsi (İşçilik, Malzeme, Ekipman) |  | İşin Gerçekleşme Tarihi | Birim | Miktar | Birim Fiyat |  | Toplam Fiyat
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
Ara Toplam | [7 empty] | 0
Genel Toplam | [7 empty] | 878452.7295
İLAVE İŞİ YAPAN ALT YÜKLENİCİ |  |  |  | KESİNTİ YAPILACAK ALT YÜKLENİCİ |  |  | RÖNESANS UYGULAMA SORUMLUSU
Kesinti yapılacak alt yüklenici imza atmaktan imtina etmiştir.
ŞANTİYE ŞEFİ |  |  |  | PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BİRİMİ |  |  | DİZAYN OFİS
|  |  |  | * Tutanağa konu ödeme kalemlerinde YEVMİYE ödemesi bulunması durumunda "PERSONEL VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ" birimi tarafından imzalanması gerekmekte olup imzalanmamış tutanaklar işleme alınmayacaktır. |  |  | * İlave işin gerekçesi proje revizyonu olarak belirtilen durumlarda Rönesans Dizayn Ofis Şefi imzası alınmayan tutanaklar işleme alınmayacaktır.
RÖNESANS TEKNİK OFİS PERSONELİ |  |  |  | TEKNİK OFİS ŞEFİ |  |  | MEKANİK İŞLERİ |  | ELEKTRİK İŞLERİ
Altyüklenici sözleşmesinde yer alan mevcut pozlardan hakedişe eklenmesi uygundur.
Altyüklenici sözleşmesinde bu imalat karşılığı poz yoktur.
PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (SAHA) |  |  |  | PROJE MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK OFİS) |  |  | PROJE MÜDÜRÜ
***Bu tutanak yapılan imalatlar sırasında gerçekleşen işçilik ve malzeme miktarının tespiti için hazırlanmıştır. Birim fiyatlar Rönesans teknik ofis personeli tarafından imalatı yapan altyüklenicinin sözleşmesine göre hakedişe işlenecektir. Tutanak tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Rönesans teknik ofis personeline teslim edilmelidir, vaktinde teslim edilmeyen tutanaklar işleme alınmayacaktır. ***Bu tutanaktaki " A) ***İLAVE İŞLERE KONU ALTYÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ALINAN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENECEKTİR.Aynı şekilde " B) ******REC TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME / İŞÇİLİK KALEMLERİ " ALTYÜKLENİCİ FİRMAYA ÖDENMEYECEKTİR.
X
X

## İLAVE İS TUT. (2)
İLAVE İŞLER / KESİNTİ - YEVMİYE TUTANAĞI EK
Tarih: | 2026-09-24 | Proje Adı: | ANKARA ADALET SARAYI YAPIM İŞİ
Tutanak No: | 267 | Bina: | C BLOK
Alt Yüklenici: | Sülser Müh. İnş Nak. Elk. Mek. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Blok / Kat / Mahal | C3-C5 / MC10,MC11,MC06